## Beneficios
Área | Benefício Esperado | Valor Técnico | Valor para o Produto | Impacto de Negócio | Achados
Segurança | Exposição eliminada; autenticação confiável; dado fechado | Alto | Crítico | Viabiliza venda enterprise e conformidade LGPD | SEC (7)
Arquitetura | Legado aposentado; um paradigma; tipos ligados | Alto | Médio | Velocidade de evolução futura | ARC (11)
Banco de Dados | Fronteira íntegra; schema reconstruível; canonicidade declarada | Alto | Médio | Ambientes novos e migração sem perda | DB (6)
Design System | Consistência; listas escaláveis; validação única | Médio | Alto | Experiência profissional e coerente | DS (16)
Performance | Chunks sob orçamento; consultas limitadas | Médio | Alto | Uso diário e em campo (4G) | PERF (4)
Regras de Negócio | EVM único; conciliação; three-way match | Médio | Alto | Confiança no número exibido à diretoria | BIZ (4)
Estado | Escopo multiempresa real; sem falha silenciosa | Alto | Alto | Decisão sobre o dado certo | EST (3)
Produto | RDO documental, NC ativa, fornecedor, capacidade | Baixo-Médio | Crítico | Fecha lacunas de mercado do ERP | PRO (31)
UX | Navegação, acessibilidade, ajuda contextual | Baixo | Médio | Curva de aprendizado e adoção | UX (10)
Qualidade de Código | Compilador estrito; política de erro; régua de lint | Alto | Baixo | Protege todas as cirurgias do programa | QC (4)
Testes | E2E das jornadas; integração de dados | Alto | Médio | Confiança de release | TST (4)
Operação | CI, Sentry, backup, runbooks | Alto | Alto | Sustentação por anos sem conhecimento tácito | OPS (7)

## Quick_Wins
ID | Título | Onda | Prioridade | Complexidade | Valor
EST-002 | Escopo multiempresa não flui para os dados (filtro não filtra) | 0 | P1 | Média | CONS
OPS-001 | Ausência de CI (gate de qualidade antes do deploy) | 0 | P1 | Baixa | OBS
OPS-002 | Error tracking desligado na prática (Sentry não instalado) | 0 | P1 | Baixa | OBS
OPS-006 | Backup do host MySQL e rollback de schema não evidenciados | 0 | P1 | Média | SEC
SEC-003 | Segredos versionáveis (senha MySQL no código) e CORS com fallback aberto | 0 | P0 | Baixa | SEC
TST-004 | Ausência de medição de cobertura | 0 | P2 | Baixa | TEST
ARC-006 | Inversões de camada: lib/schemas -> ui; component -> page | 1 | P2 | Baixa | MAN
ARC-011 | 4 páginas órfãs (Index, Ocorrencias, LicoesAprendidas, Riscos) | 1 | P3 | Baixa | MAN
DB-005 | Entidades espelhadas entre bancos sem canonicidade declarada | 1 | P1 | Baixa | MAN
DS-013 | Peças mortas/presas: ui/form, ui/drawer, ui/chart; EmptyState em obra/ | 1 | P3 | Baixa | QUAL
BIZ-004 | Datas sem módulo central (48 arquivos formatam inline) | 4 | P2 | Baixa | CONS
DS-002 | Dois sistemas de toast (sonner x84 / use-toast x9) | 4 | P1 | Baixa | CONS
DS-003 | window.confirm nativo em 5 telas | 4 | P2 | Baixa | CONS
DS-005 | Mapas status->rótulo/cor duplicados em 15 arquivos | 4 | P2 | Baixa | CONS
DS-006 | Moeda sem fonte única (BRL inline em 32 páginas; money x currency) | 4 | P1 | Baixa | CONS
PERF-004 | Fontes de terceiro no caminho crítico de render | 7 | P3 | Baixa | PERF
PRO-001 | CRM: motivo de perda não capturado | 7 | P1 | Baixa | CONS
PRO-009 | Suprimentos: fluxo cotação vencedora -> OC não conduzido | 7 | P1 | Baixa | UX
PRO-018 | Importador BMS frágil a variações de layout (plano canônico pendente) | 7 | P1 | Média | QUAL
PRO-019 | Contratos: sem alertas de vencimento/renovação | 7 | P2 | Baixa | UX
PRO-023 | Board: sem mobilização em massa (seleção múltipla) | 7 | P3 | Baixa | UX
PRO-029 | Qualidade: sem relatório PDF de inspeção para cliente/auditoria | 7 | P2 | Baixa | UX
UX-003 | Rótulos analíticos indistintos na Obra 360 (Desempenho x Previsão x Análise) | 7 | P2 | Baixa | UX

## Legenda
Legenda e Convenções
Prioridade Técnica
P0 | Bloqueador — exposição material ou pré-requisito de tudo
P1 | Estrutural — alto impacto em segurança, manutenção ou produto
P2 | Consolidação — consistência, escala, operação
P3 | Higiene e evolução — baixo custo individual
Valor Esperado
SEC | Segurança
PERF | Performance
MAN | Manutenibilidade
SCAL | Escalabilidade
CONS | Consistência
UX | Experiência
QUAL | Qualidade
TEST | Testabilidade
OBS | Observabilidade
Valor Técnico: ganho de manutenção, escala ou segurança para a engenharia.
Valor para o Produto: ganho percebido pelo usuário ou pelo mercado.
Fonte: Auditoria Técnica Planifik, Etapas 1–14.5 (2026). Catálogo Mestre de 107 Achados.
Nenhum dado desta planilha é estimado: todos derivam das fichas das etapas de origem.