## Dependencias
Achado | Título | Onda | Depende de | Título da dependência | Onda da dep. | Situação
EST-002 | Escopo multiempresa não flui para os dados (filtro não filtra) | 0 | — | — | — | Sim — sem dependência
OPS-001 | Ausência de CI (gate de qualidade antes do deploy) | 0 | — | — | — | Sim — sem dependência
OPS-002 | Error tracking desligado na prática (Sentry não instalado) | 0 | — | — | — | Sim — sem dependência
OPS-006 | Backup do host MySQL e rollback de schema não evidenciados | 0 | — | — | — | Sim — sem dependência
SEC-003 | Segredos versionáveis (senha MySQL no código) e CORS com fallback aberto | 0 | — | — | — | Sim — sem dependência
TST-001 | Ausência de testes E2E dos fluxos críticos de negócio | 0 | — | — | — | Sim — sem dependência
TST-004 | Ausência de medição de cobertura | 0 | — | — | — | Sim — sem dependência
UX-004 | Escopo multiempresa silencioso (sem sinalização por tela) | 0 | EST-002 | Escopo multiempresa não flui para os dados (filtro não filtra) | 0 | Mesma onda
ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | — | — | — | Sim — sem dependência
ARC-006 | Inversões de camada: lib/schemas -> ui; component -> page | 1 | — | — | — | Sim — sem dependência
ARC-007 | Gavetas: 35 arquivos soltos em lib/ e 35 em components/ | 1 | — | — | — | Sim — sem dependência
ARC-009 | Três sistemas de autorização sem fachada única | 1 | — | — | — | Sim — sem dependência
ARC-011 | 4 páginas órfãs (Index, Ocorrencias, LicoesAprendidas, Riscos) | 1 | — | — | — | Sim — sem dependência
DB-003 | Histórico de migrations não reconstruível e de baixa legibilidade | 1 | — | — | — | Sim — sem dependência
DB-005 | Entidades espelhadas entre bancos sem canonicidade declarada | 1 | — | — | — | Sim — sem dependência
DS-013 | Peças mortas/presas: ui/form, ui/drawer, ui/chart; EmptyState em obra/ | 1 | — | — | — | Sim — sem dependência
QC-001 | Compilador TypeScript desativado (strict/strictNullChecks/noImplicitAny false) | 1 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Mesma onda
QC-002 | Régua de lint/formatação desligada (no-unused-vars off; sem Prettier) | 1 | QC-001 | Compilador TypeScript desativado (strict/strictNullChecks/noImplicitAny false) | 1 | Mesma onda
QC-004 | Convenções de nomes de arquivo e declaração de tipos mistas | 1 | ARC-007 | Gavetas: 35 arquivos soltos em lib/ e 35 em components/ | 1 | Mesma onda
TST-003 | Testes com verificação de tipo desligada (@ts-nocheck em cadeias-criticas) | 1 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Mesma onda
TST-003 | Testes com verificação de tipo desligada (@ts-nocheck em cadeias-criticas) | 1 | QC-001 | Compilador TypeScript desativado (strict/strictNullChecks/noImplicitAny false) | 1 | Mesma onda
DB-002 | Modelo de acesso RLS em dois regimes (226 políticas USING(true)) | 2 | ARC-009 | Três sistemas de autorização sem fachada única | 1 | Onda anterior (1)
DB-002 | Modelo de acesso RLS em dois regimes (226 políticas USING(true)) | 2 | SEC-001 | Auth PHP sem base criptográfica (senha em texto + token não assinado) | 2 | Mesma onda
SEC-001 | Auth PHP sem base criptográfica (senha em texto + token não assinado) | 2 | SEC-003 | Segredos versionáveis (senha MySQL no código) e CORS com fallback aberto | 0 | Onda anterior (0)
SEC-001 | Auth PHP sem base criptográfica (senha em texto + token não assinado) | 2 | TST-001 | Ausência de testes E2E dos fluxos críticos de negócio | 0 | Onda anterior (0)
SEC-002 | RLS permissivo: 226 políticas USING(true) TO anon (absorve DB-002) | 2 | SEC-001 | Auth PHP sem base criptográfica (senha em texto + token não assinado) | 2 | Mesma onda
SEC-002 | RLS permissivo: 226 políticas USING(true) TO anon (absorve DB-002) | 2 | ARC-009 | Três sistemas de autorização sem fachada única | 1 | Onda anterior (1)
SEC-004 | Sessão sensível em localStorage (exposta a XSS) | 2 | SEC-001 | Auth PHP sem base criptográfica (senha em texto + token não assinado) | 2 | Mesma onda
SEC-005 | Ausência de rate limiting (brute force livre no login) | 2 | SEC-001 | Auth PHP sem base criptográfica (senha em texto + token não assinado) | 2 | Mesma onda
SEC-007 | Sem trilha de auditoria de segurança (login, negação, permissão) | 2 | SEC-001 | Auth PHP sem base criptográfica (senha em texto + token não assinado) | 2 | Mesma onda
SEC-007 | Sem trilha de auditoria de segurança (login, negação, permissão) | 2 | SEC-005 | Ausência de rate limiting (brute force livre no login) | 2 | Mesma onda
ARC-003 | Bypass da camada de repositories (35 páginas com from() direto) | 3 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Onda anterior (1)
ARC-008 | Query keys ad-hoc sem registro/fábrica (171 invalidações em 46 arquivos) | 3 | — | — | — | Sim — sem dependência
ARC-010 | services/ vestigial; dpHoleriteRepo fora de repositories/ | 3 | ARC-003 | Bypass da camada de repositories (35 páginas com from() direto) | 3 | Mesma onda
BIZ-002 | Lib bimodal pura x impura sem convenção (19 arquivos com I/O) | 3 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Onda anterior (1)
BIZ-002 | Lib bimodal pura x impura sem convenção (19 arquivos com I/O) | 3 | ARC-003 | Bypass da camada de repositories (35 páginas com from() direto) | 3 | Mesma onda
DB-001 | Fronteira PHP x Supabase sem integridade referencial (ids em text) | 3 | DB-005 | Entidades espelhadas entre bancos sem canonicidade declarada | 1 | Onda anterior (1)
DB-004 | Trilho MySQL de aplicação manual sem registro de estado | 3 | — | — | — | Sim — sem dependência
EST-001 | Otimismo sem rollback nos domínios PHP (falha silenciosa) | 3 | — | — | — | Sim — sem dependência
TST-002 | Fronteira de backend e camada de dados sem testes de integração | 3 | ARC-003 | Bypass da camada de repositories (35 páginas com from() direto) | 3 | Mesma onda
TST-002 | Fronteira de backend e camada de dados sem testes de integração | 3 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Onda anterior (1)
BIZ-004 | Datas sem módulo central (48 arquivos formatam inline) | 4 | — | — | — | Sim — sem dependência
DS-002 | Dois sistemas de toast (sonner x84 / use-toast x9) | 4 | — | — | — | Sim — sem dependência
DS-003 | window.confirm nativo em 5 telas | 4 | — | — | — | Sim — sem dependência
DS-004 | Subadoção de QueryState/EmptyState (spinner manual em 31 páginas) | 4 | DS-002 | Dois sistemas de toast (sonner x84 / use-toast x9) | 4 | Mesma onda
DS-005 | Mapas status->rótulo/cor duplicados em 15 arquivos | 4 | — | — | — | Sim — sem dependência
DS-006 | Moeda sem fonte única (BRL inline em 32 páginas; money x currency) | 4 | — | — | — | Sim — sem dependência
DS-007 | KPI/StatCard reimplementado por dashboard | 4 | — | — | — | Sim — sem dependência
DS-008 | Recharts cru em 24 arquivos; ui/chart.tsx com 0 usos | 4 | DS-007 | KPI/StatCard reimplementado por dashboard | 4 | Mesma onda
DS-009 | 24 de 28 telas com tabela crua fora de ui/data-table | 4 | DS-004 | Subadoção de QueryState/EmptyState (spinner manual em 31 páginas) | 4 | Mesma onda
DS-009 | 24 de 28 telas com tabela crua fora de ui/data-table | 4 | DS-010 | Paginação inexistente como padrão (primitivo pronto, 2 usos) | 4 | Mesma onda
DS-010 | Paginação inexistente como padrão (primitivo pronto, 2 usos) | 4 | ARC-003 | Bypass da camada de repositories (35 páginas com from() direto) | 3 | Onda anterior (3)
DS-012 | 8 diálogos de importação repetindo a mesma casca | 4 | — | — | — | Sim — sem dependência
DS-014 | Biblioteca sem catálogo/documentação | 4 | — | — | — | Sim — sem dependência
DS-015 | Sem escala de tamanhos de Dialog; sem barra de filtros padrão | 4 | — | — | — | Sim — sem dependência
PERF-002 | Consultas de lista sem limite e sem projeção (24 select(*), 31 limit) | 4 | DS-010 | Paginação inexistente como padrão (primitivo pronto, 2 usos) | 4 | Mesma onda
PERF-002 | Consultas de lista sem limite e sem projeção (24 select(*), 31 limit) | 4 | ARC-003 | Bypass da camada de repositories (35 páginas com from() direto) | 3 | Onda anterior (3)
QC-003 | Tratamento de erros sem política única (4 destinos; 15 catch vazios) | 4 | DS-002 | Dois sistemas de toast (sonner x84 / use-toast x9) | 4 | Mesma onda
UX-001 | Telas sem porta (Suprimentos estruturante) e configurações fragmentadas | 4 | — | — | — | Sim — sem dependência
BIZ-001 | Curva S/EVM duplicada: AnaliseTab recalcula fora de lib/pmbok | 5 | — | — | — | Sim — sem dependência
BIZ-003 | Camada de validação de domínio ausente (2 schemas zod no sistema) | 5 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Onda anterior (1)
DS-001 | Ausência de arquitetura de formulários (ui/form.tsx morto) | 5 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Onda anterior (1)
DS-001 | Ausência de arquitetura de formulários (ui/form.tsx morto) | 5 | BIZ-003 | Camada de validação de domínio ausente (2 schemas zod no sistema) | 5 | Mesma onda
PRO-011 | Recebimento não gera obrigação financeira (sem three-way match) | 5 | PRO-013 | Financeiro: sem conciliação snapshot TOTVS x lançamentos manuais | 5 | Mesma onda
PRO-013 | Financeiro: sem conciliação snapshot TOTVS x lançamentos manuais | 5 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Onda anterior (1)
PRO-014 | Financeiro: sem DRE/DFC gerencial formal por período | 5 | PRO-013 | Financeiro: sem conciliação snapshot TOTVS x lançamentos manuais | 5 | Mesma onda
ARC-002 | God-context AppContext (730L, 63 membros, 86 consumidores) | 6 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Onda anterior (1)
ARC-002 | God-context AppContext (730L, 63 membros, 86 consumidores) | 6 | TST-001 | Ausência de testes E2E dos fluxos críticos de negócio | 0 | Onda anterior (0)
ARC-002 | God-context AppContext (730L, 63 membros, 86 consumidores) | 6 | TST-002 | Fronteira de backend e camada de dados sem testes de integração | 3 | Onda anterior (3)
ARC-004 | Duas máquinas de estado servidor (imperativa PHP x TanStack Query) | 6 | ARC-002 | God-context AppContext (730L, 63 membros, 86 consumidores) | 6 | Mesma onda
ARC-005 | Monólitos página/diálogo (10 arquivos de 700 a 2.104 linhas) | 6 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Onda anterior (1)
ARC-005 | Monólitos página/diálogo (10 arquivos de 700 a 2.104 linhas) | 6 | ARC-003 | Bypass da camada de repositories (35 páginas com from() direto) | 3 | Onda anterior (3)
DS-011 | 6 implementações independentes de Kanban | 6 | ARC-005 | Monólitos página/diálogo (10 arquivos de 700 a 2.104 linhas) | 6 | Mesma onda
DS-016 | 31 diálogos de domínio autofetchantes (UI acoplada a dados) | 6 | ARC-003 | Bypass da camada de repositories (35 páginas com from() direto) | 3 | Onda anterior (3)
DS-016 | 31 diálogos de domínio autofetchantes (UI acoplada a dados) | 6 | ARC-005 | Monólitos página/diálogo (10 arquivos de 700 a 2.104 linhas) | 6 | Mesma onda
PERF-001 | Chunks-gigante: entry 789kB, CardGenericoDialog 791kB, FinObraDetalhe 674kB | 6 | ARC-005 | Monólitos página/diálogo (10 arquivos de 700 a 2.104 linhas) | 6 | Mesma onda
PERF-003 | Granularidade de render inexistente (React.memo usado 2x) | 6 | ARC-005 | Monólitos página/diálogo (10 arquivos de 700 a 2.104 linhas) | 6 | Mesma onda
PERF-003 | Granularidade de render inexistente (React.memo usado 2x) | 6 | DS-011 | 6 implementações independentes de Kanban | 6 | Mesma onda
PRO-004 | DP: dualidade legado/novo (provisões, HE, histórico, fopag em 2 bancos) | 6 | ARC-004 | Duas máquinas de estado servidor (imperativa PHP x TanStack Query) | 6 | Mesma onda
PRO-004 | DP: dualidade legado/novo (provisões, HE, histórico, fopag em 2 bancos) | 6 | DB-005 | Entidades espelhadas entre bancos sem canonicidade declarada | 1 | Onda anterior (1)
DB-006 | Nomenclatura e tipagem de domínio em convenções múltiplas | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
EST-003 | Persistência local sem inventário; três prefixos de marca | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
OPS-003 | Ausência de logging estruturado e correlação entre eventos | 7 | QC-003 | Tratamento de erros sem política única (4 destinos; 15 catch vazios) | 4 | Onda anterior (4)
OPS-003 | Ausência de logging estruturado e correlação entre eventos | 7 | OPS-002 | Error tracking desligado na prática (Sentry não instalado) | 0 | Onda anterior (0)
OPS-004 | Monitoramento de fluxos e health check consolidado ausentes | 7 | OPS-002 | Error tracking desligado na prática (Sentry não instalado) | 0 | Onda anterior (0)
OPS-004 | Monitoramento de fluxos e health check consolidado ausentes | 7 | OPS-003 | Ausência de logging estruturado e correlação entre eventos | 7 | Mesma onda
OPS-005 | Ambientes sem perfis versionados nem documentação de configuração | 7 | SEC-003 | Segredos versionáveis (senha MySQL no código) e CORS com fallback aberto | 0 | Onda anterior (0)
OPS-007 | Documentação operacional e runbooks inexistentes | 7 | OPS-001 | Ausência de CI (gate de qualidade antes do deploy) | 0 | Onda anterior (0)
OPS-007 | Documentação operacional e runbooks inexistentes | 7 | OPS-006 | Backup do host MySQL e rollback de schema não evidenciados | 0 | Onda anterior (0)
PERF-004 | Fontes de terceiro no caminho crítico de render | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-001 | CRM: motivo de perda não capturado | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-002 | CRM: sem tarefas/agenda de follow-up | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-003 | DP: sem fechamento de competência (Fopag exibe, não fecha) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-005 | RDO sem valor documental (sem assinatura, PDF, numeração, trava) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-006 | Efetivo do RDO redigitado (não deriva da alocação do Board) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-007 | NC sem workflow ativo (sem responsável/prazo/reinspeção/notificação) | 7 | PRO-030 | Central de notificações com cobertura mínima de eventos | 7 | Mesma onda
PRO-008 | NC não gera restrição (M4) nem card (M2) automaticamente | 7 | PRO-007 | NC sem workflow ativo (sem responsável/prazo/reinspeção/notificação) | 7 | Mesma onda
PRO-009 | Suprimentos: fluxo cotação vencedora -> OC não conduzido | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-010 | Suprimentos: sem comunicação com fornecedor (OC/cotação por PDF/e-mail) | 7 | PRO-009 | Suprimentos: fluxo cotação vencedora -> OC não conduzido | 7 | Mesma onda
PRO-012 | Suprimentos: sem inventário/contagem cíclica de estoque | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-015 | Importação TOTVS manual e periódica (sem agendamento) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-016 | Obra: sem workflow de aprovação de medição | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-017 | Obra: elo BMS aprovado -> NF é manual (sistema não emite NF) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-018 | Importador BMS frágil a variações de layout (plano canônico pendente) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-019 | Contratos: sem alertas de vencimento/renovação | 7 | PRO-030 | Central de notificações com cobertura mínima de eventos | 7 | Mesma onda
PRO-020 | Contratos não geram despesa recorrente no Financeiro | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-021 | Contratos: sem gestão documental (arquivo anexo, assinaturas) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-022 | Board: sem visão de capacidade/demanda de mão de obra | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-023 | Board: sem mobilização em massa (seleção múltipla) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-024 | Ativos: sem manutenção preventiva programada (km/horímetro) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-025 | Lean: lookahead -> compromissos manual; sem repetir semana anterior | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-026 | Sem reconciliação formal entre plano Lean (pacotes) e cronograma CPM | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-027 | Quadros: sem automações por regra (só lembrete de prazo) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-028 | GM: sem perfis/papéis reutilizáveis (matriz por usuário) | 7 | ARC-009 | Três sistemas de autorização sem fachada única | 1 | Onda anterior (1)
PRO-029 | Qualidade: sem relatório PDF de inspeção para cliente/auditoria | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-030 | Central de notificações com cobertura mínima de eventos | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
PRO-031 | Multiempresa: sem parametrização por empresa (numerações, logotipos) | 7 | UX-004 | Escopo multiempresa silencioso (sem sinalização por tela) | 0 | Onda anterior (0)
SEC-006 | Chamadas sem timeout/deadline explícito | 7 | QC-003 | Tratamento de erros sem política única (4 destinos; 15 catch vazios) | 4 | Onda anterior (4)
UX-002 | Sem pesquisa global de registros (Cmd+K só navega telas) | 7 | ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | Onda anterior (1)
UX-003 | Rótulos analíticos indistintos na Obra 360 (Desempenho x Previsão x Análise) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
UX-005 | 22 de 28 botões icon-only sem nome acessível; DnD sem teclado | 7 | DS-001 | Ausência de arquitetura de formulários (ui/form.tsx morto) | 5 | Onda anterior (5)
UX-006 | 13 tabelas sem proteção de overflow; telas desktop-only não sinalizadas | 7 | DS-009 | 24 de 28 telas com tabela crua fora de ui/data-table | 4 | Onda anterior (4)
UX-007 | Riscos e Lições em dois níveis (portfólio x obra) com fonte ambígua | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
UX-008 | Sem ajuda contextual nas telas analíticas (EVM/SPI/CPI/ES) | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
UX-009 | Sem favoritos/recentes globais | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência
UX-010 | Densidade text-xs universal (548 usos) penaliza leitura executiva | 7 | — | — | — | Sim — sem dependência

## Sem_Dependencia
ID | Título | Onda | Prioridade
EST-002 | Escopo multiempresa não flui para os dados (filtro não filtra) | 0 | P1
OPS-001 | Ausência de CI (gate de qualidade antes do deploy) | 0 | P1
OPS-002 | Error tracking desligado na prática (Sentry não instalado) | 0 | P1
OPS-006 | Backup do host MySQL e rollback de schema não evidenciados | 0 | P1
SEC-003 | Segredos versionáveis (senha MySQL no código) e CORS com fallback aberto | 0 | P0
TST-001 | Ausência de testes E2E dos fluxos críticos de negócio | 0 | P1
TST-004 | Ausência de medição de cobertura | 0 | P2
ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | 1 | P0
ARC-006 | Inversões de camada: lib/schemas -> ui; component -> page | 1 | P2
ARC-007 | Gavetas: 35 arquivos soltos em lib/ e 35 em components/ | 1 | P2
ARC-009 | Três sistemas de autorização sem fachada única | 1 | P1
ARC-011 | 4 páginas órfãs (Index, Ocorrencias, LicoesAprendidas, Riscos) | 1 | P3
DB-003 | Histórico de migrations não reconstruível e de baixa legibilidade | 1 | P1
DB-005 | Entidades espelhadas entre bancos sem canonicidade declarada | 1 | P1
DS-013 | Peças mortas/presas: ui/form, ui/drawer, ui/chart; EmptyState em obra/ | 1 | P3
ARC-008 | Query keys ad-hoc sem registro/fábrica (171 invalidações em 46 arquivos) | 3 | P2
DB-004 | Trilho MySQL de aplicação manual sem registro de estado | 3 | P2
EST-001 | Otimismo sem rollback nos domínios PHP (falha silenciosa) | 3 | P1
BIZ-004 | Datas sem módulo central (48 arquivos formatam inline) | 4 | P2
DS-002 | Dois sistemas de toast (sonner x84 / use-toast x9) | 4 | P1
DS-003 | window.confirm nativo em 5 telas | 4 | P2
DS-005 | Mapas status->rótulo/cor duplicados em 15 arquivos | 4 | P2
DS-006 | Moeda sem fonte única (BRL inline em 32 páginas; money x currency) | 4 | P1
DS-007 | KPI/StatCard reimplementado por dashboard | 4 | P2
DS-012 | 8 diálogos de importação repetindo a mesma casca | 4 | P3
DS-014 | Biblioteca sem catálogo/documentação | 4 | P2
DS-015 | Sem escala de tamanhos de Dialog; sem barra de filtros padrão | 4 | P3
UX-001 | Telas sem porta (Suprimentos estruturante) e configurações fragmentadas | 4 | P1
BIZ-001 | Curva S/EVM duplicada: AnaliseTab recalcula fora de lib/pmbok | 5 | P1
DB-006 | Nomenclatura e tipagem de domínio em convenções múltiplas | 7 | P3
EST-003 | Persistência local sem inventário; três prefixos de marca | 7 | P3
PERF-004 | Fontes de terceiro no caminho crítico de render | 7 | P3
PRO-001 | CRM: motivo de perda não capturado | 7 | P1
PRO-002 | CRM: sem tarefas/agenda de follow-up | 7 | P2
PRO-003 | DP: sem fechamento de competência (Fopag exibe, não fecha) | 7 | P1
PRO-005 | RDO sem valor documental (sem assinatura, PDF, numeração, trava) | 7 | P1
PRO-006 | Efetivo do RDO redigitado (não deriva da alocação do Board) | 7 | P1
PRO-009 | Suprimentos: fluxo cotação vencedora -> OC não conduzido | 7 | P1
PRO-012 | Suprimentos: sem inventário/contagem cíclica de estoque | 7 | P3
PRO-015 | Importação TOTVS manual e periódica (sem agendamento) | 7 | P2
PRO-016 | Obra: sem workflow de aprovação de medição | 7 | P2
PRO-017 | Obra: elo BMS aprovado -> NF é manual (sistema não emite NF) | 7 | P3
PRO-018 | Importador BMS frágil a variações de layout (plano canônico pendente) | 7 | P1
PRO-020 | Contratos não geram despesa recorrente no Financeiro | 7 | P2
PRO-021 | Contratos: sem gestão documental (arquivo anexo, assinaturas) | 7 | P3
PRO-022 | Board: sem visão de capacidade/demanda de mão de obra | 7 | P2
PRO-023 | Board: sem mobilização em massa (seleção múltipla) | 7 | P3
PRO-024 | Ativos: sem manutenção preventiva programada (km/horímetro) | 7 | P2
PRO-025 | Lean: lookahead -> compromissos manual; sem repetir semana anterior | 7 | P2
PRO-026 | Sem reconciliação formal entre plano Lean (pacotes) e cronograma CPM | 7 | P3
PRO-027 | Quadros: sem automações por regra (só lembrete de prazo) | 7 | P3
PRO-029 | Qualidade: sem relatório PDF de inspeção para cliente/auditoria | 7 | P2
PRO-030 | Central de notificações com cobertura mínima de eventos | 7 | P2
UX-003 | Rótulos analíticos indistintos na Obra 360 (Desempenho x Previsão x Análise) | 7 | P2
UX-007 | Riscos e Lições em dois níveis (portfólio x obra) com fonte ambígua | 7 | P2
UX-008 | Sem ajuda contextual nas telas analíticas (EVM/SPI/CPI/ES) | 7 | P3
UX-009 | Sem favoritos/recentes globais | 7 | P3
UX-010 | Densidade text-xs universal (548 usos) penaliza leitura executiva | 7 | P3

## Fusoes_Obrigatorias
Fusão | Natureza | Onda | Por quê
ARC-005 + PERF-001 + DS-011 + DS-016 | Uma única cirurgia | 6 | Quebrar o monólito divide o chunk e cria as costuras de memo e apresentação
DS-010 + PERF-002 | Um único pacote por lista | 4 | Paginar a tela sem limitar a consulta não resolve o crescimento
DS-001 + BIZ-003 | Um único programa de validação | 5 | Mesma interação vista da UI e do domínio

## Decisoes_Pendentes
# | Decisão | Achado | Bloqueia | Quem decide | Prazo
D-1 | Corrigir a auth PHP (hash+assinatura) ou migrar já para Supabase Auth? | SEC-001 | Onda 2 | Produto/Arquitetura | Antes do fim da Onda 1
D-2 | Regime-alvo de acesso por tabela (quais permanecem públicas: QR, edges) | SEC-002 | Onda 2 | Produto/Segurança | Antes do fim da Onda 1
D-3 | Canonicidade de cada entidade espelhada (MySQL ou Postgres manda?) | DB-005 → PRO-004 | Ondas 3 e 6 | Produto | Antes do fim da Onda 1
D-4 | Emitir NF ou integrar emissor externo? | PRO-017 | Onda 7 | Negócio | Durante a Onda 7
D-5 | Riscos/Lições: portfólio x obra — qual é a fonte? | UX-007 | Onda 7 | Produto | Durante a Onda 7
D-6 | Destino das peças mortas (ui/form, ui/drawer, ui/chart): adotar ou remover | DS-013 | Onda 4 | Arquitetura | Durante a Onda 1

## Legenda
Legenda e Convenções
Prioridade Técnica
P0 | Bloqueador — exposição material ou pré-requisito de tudo
P1 | Estrutural — alto impacto em segurança, manutenção ou produto
P2 | Consolidação — consistência, escala, operação
P3 | Higiene e evolução — baixo custo individual
Regra validada: nenhum Achado depende de item em onda posterior (grafo acíclico).
Cisões do Stage Gate: OPS-001, TST-001 e OPS-006 foram divididos em .a/.b — a cisão não cria ID novo.
Fonte: Auditoria Técnica Planifik, Etapas 1–14.5 (2026). Catálogo Mestre de 107 Achados.
Nenhum dado desta planilha é estimado: todos derivam das fichas das etapas de origem.