## Implementacao
ID | Categoria | Título | Prioridade | Criticidade | Complexidade | Tipo | Estratégia | Valor | Onda | Dependências | Módulo | Quick Win | Etapa Origem
SEC-003 | Segurança | Segredos versionáveis (senha MySQL no código) e CORS com fallback aberto | P0 | C0 | Baixa | STD | ISOLADA | SEC | 0 | — | Plataforma | Sim | 11
EST-002 | Estado | Escopo multiempresa não flui para os dados (filtro não filtra) | P1 | C1 | Média | REF | ISOLADA | CONS | 0 | — | Transversal | Sim | 7
OPS-001 | Operação | Ausência de CI (gate de qualidade antes do deploy) | P1 | C1 | Baixa | NEW | ISOLADA | OBS | 0 | — | Plataforma | Sim | 13
OPS-002 | Operação | Error tracking desligado na prática (Sentry não instalado) | P1 | C1 | Baixa | MOD | ISOLADA | OBS | 0 | — | Plataforma | Sim | 13
OPS-006 | Operação | Backup do host MySQL e rollback de schema não evidenciados | P1 | C1 | Média | DOC | SEQUENCIAL | SEC | 0 | — | Plataforma | Sim | 13
TST-001 | Testes | Ausência de testes E2E dos fluxos críticos de negócio | P1 | C0 | Alta | NEW | SEQUENCIAL | TEST | 0 | — | M1, M5, M7, M8 | Não | 12
UX-004 | UX | Escopo multiempresa silencioso (sem sinalização por tela) | P1 | C2 | Média | MOD | SEQUENCIAL | UX | 0 | EST-002 | Transversal | Não | 2,3
TST-004 | Testes | Ausência de medição de cobertura | P2 | C2 | Baixa | STD | ISOLADA | TEST | 0 | — | Transversal | Sim | 12
ARC-001 | Arquitetura | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | P0 | C1 | Média | STD | GLOBAL | MAN | 1 | — | Transversal | Não | 1,4
ARC-009 | Arquitetura | Três sistemas de autorização sem fachada única | P1 | C1 | Média | REF | SEQUENCIAL | SEC | 1 | — | Transversal | Não | 4
DB-003 | Banco de Dados | Histórico de migrations não reconstruível e de baixa legibilidade | P1 | C1 | Média | MIG | ISOLADA | MAN | 1 | — | Plataforma | Não | 8
DB-005 | Banco de Dados | Entidades espelhadas entre bancos sem canonicidade declarada | P1 | C1 | Baixa | CON | ISOLADA | MAN | 1 | — | Transversal | Sim | 8
QC-001 | Qualidade de Código | Compilador TypeScript desativado (strict/strictNullChecks/noImplicitAny false) | P1 | C1 | Alta | STD | SEQUENCIAL | QUAL | 1 | ARC-001 | Transversal | Não | 9
ARC-006 | Arquitetura | Inversões de camada: lib/schemas -> ui; component -> page | P2 | C2 | Baixa | REF | ISOLADA | MAN | 1 | — | Transversal | Sim | 4,5
ARC-007 | Arquitetura | Gavetas: 35 arquivos soltos em lib/ e 35 em components/ | P2 | C2 | Média | REF | LOTE | MAN | 1 | — | Transversal | Não | 4
QC-002 | Qualidade de Código | Régua de lint/formatação desligada (no-unused-vars off; sem Prettier) | P2 | C2 | Baixa | STD | LOTE | QUAL | 1 | QC-001 | Transversal | Não | 9
TST-003 | Testes | Testes com verificação de tipo desligada (@ts-nocheck em cadeias-criticas) | P2 | C2 | Baixa | REF | ISOLADA | TEST | 1 | ARC-001, QC-001 | Transversal | Não | 12
ARC-011 | Arquitetura | 4 páginas órfãs (Index, Ocorrencias, LicoesAprendidas, Riscos) | P3 | C3 | Baixa | REM | ISOLADA | MAN | 1 | — | Transversal | Sim | 1,3,4
DS-013 | Design System | Peças mortas/presas: ui/form, ui/drawer, ui/chart; EmptyState em obra/ | P3 | C3 | Baixa | REM | ISOLADA | QUAL | 1 | — | Transversal | Sim | 5
QC-004 | Qualidade de Código | Convenções de nomes de arquivo e declaração de tipos mistas | P3 | C3 | Baixa | STD | ISOLADA | MAN | 1 | ARC-007 | Transversal | Não | 9
SEC-001 | Segurança | Auth PHP sem base criptográfica (senha em texto + token não assinado) | P0 | C0 | Alta | REF | SEQUENCIAL | SEC | 2 | SEC-003, TST-001 | Transversal | Não | 11
SEC-002 | Segurança | RLS permissivo: 226 políticas USING(true) TO anon (absorve DB-002) | P0 | C0 | Alta | STD | MIGRAÇÃO | SEC | 2 | SEC-001, ARC-009 | Transversal | Não | 11
DB-002 | Banco de Dados | Modelo de acesso RLS em dois regimes (226 políticas USING(true)) | P1 | C0 | Alta | STD | MIGRAÇÃO | SEC | 2 | ARC-009, SEC-001 | Transversal | Não | 8
SEC-004 | Segurança | Sessão sensível em localStorage (exposta a XSS) | P1 | C1 | Média | REF | SEQUENCIAL | SEC | 2 | SEC-001 | Transversal | Não | 11
SEC-005 | Segurança | Ausência de rate limiting (brute force livre no login) | P1 | C1 | Baixa | NEW | ISOLADA | SEC | 2 | SEC-001 | Plataforma | Não | 11
SEC-007 | Segurança | Sem trilha de auditoria de segurança (login, negação, permissão) | P2 | C2 | Média | NEW | ISOLADA | OBS | 2 | SEC-001, SEC-005 | M14 | Não | 11
ARC-003 | Arquitetura | Bypass da camada de repositories (35 páginas com from() direto) | P1 | C1 | Média | REF | LOTE | MAN | 3 | ARC-001 | Transversal | Não | 4
BIZ-002 | Regras de Negócio | Lib bimodal pura x impura sem convenção (19 arquivos com I/O) | P1 | C1 | Média | REF | LOTE | MAN | 3 | ARC-001, ARC-003 | Transversal | Não | 6
DB-001 | Banco de Dados | Fronteira PHP x Supabase sem integridade referencial (ids em text) | P1 | C1 | Média | MOD | SEQUENCIAL | MAN | 3 | DB-005 | M1, M9, M13 | Não | 8
EST-001 | Estado | Otimismo sem rollback nos domínios PHP (falha silenciosa) | P1 | C1 | Média | REF | LOTE | CONS | 3 | — | M1, M9, M10, M13 | Não | 7
TST-002 | Testes | Fronteira de backend e camada de dados sem testes de integração | P1 | C1 | Alta | NEW | LOTE | TEST | 3 | ARC-003, ARC-001 | Transversal | Não | 12
ARC-008 | Arquitetura | Query keys ad-hoc sem registro/fábrica (171 invalidações em 46 arquivos) | P2 | C2 | Baixa | STD | ISOLADA | MAN | 3 | — | Transversal | Não | 4
DB-004 | Banco de Dados | Trilho MySQL de aplicação manual sem registro de estado | P2 | C2 | Baixa | DOC | ISOLADA | MAN | 3 | — | Plataforma | Não | 8
ARC-010 | Arquitetura | services/ vestigial; dpHoleriteRepo fora de repositories/ | P3 | C3 | Baixa | REM | ISOLADA | MAN | 3 | ARC-003 | Transversal | Não | 4,5
DS-002 | Design System | Dois sistemas de toast (sonner x84 / use-toast x9) | P1 | C2 | Baixa | STD | ISOLADA | CONS | 4 | — | Transversal | Sim | 3,5
DS-006 | Design System | Moeda sem fonte única (BRL inline em 32 páginas; money x currency) | P1 | C1 | Baixa | STD | ISOLADA | CONS | 4 | — | Transversal | Sim | 4,5
DS-010 | Design System | Paginação inexistente como padrão (primitivo pronto, 2 usos) | P1 | C2 | Média | STD | LOTE | SCAL | 4 | ARC-003 | M2, M3, M8 | Não | 3,5
PERF-002 | Performance | Consultas de lista sem limite e sem projeção (24 select(*), 31 limit) | P1 | C2 | Média | STD | LOTE | PERF | 4 | DS-010, ARC-003 | M2, M3, M8, M9 | Não | 10
QC-003 | Qualidade de Código | Tratamento de erros sem política única (4 destinos; 15 catch vazios) | P1 | C1 | Média | STD | LOTE | QUAL | 4 | DS-002 | Transversal | Não | 9
UX-001 | UX | Telas sem porta (Suprimentos estruturante) e configurações fragmentadas | P1 | C1 | Média | MOD | ISOLADA | UX | 4 | — | M7 | Não | 1,2,3
BIZ-004 | Regras de Negócio | Datas sem módulo central (48 arquivos formatam inline) | P2 | C2 | Baixa | STD | ISOLADA | CONS | 4 | — | Transversal | Sim | 6
DS-003 | Design System | window.confirm nativo em 5 telas | P2 | C2 | Baixa | STD | ISOLADA | CONS | 4 | — | Transversal | Sim | 3,5
DS-004 | Design System | Subadoção de QueryState/EmptyState (spinner manual em 31 páginas) | P2 | C2 | Média | REF | LOTE | CONS | 4 | DS-002 | Transversal | Não | 3,5
DS-005 | Design System | Mapas status->rótulo/cor duplicados em 15 arquivos | P2 | C2 | Baixa | STD | ISOLADA | CONS | 4 | — | Transversal | Sim | 5
DS-007 | Design System | KPI/StatCard reimplementado por dashboard | P2 | C2 | Média | REF | LOTE | CONS | 4 | — | Transversal | Não | 5
DS-008 | Design System | Recharts cru em 24 arquivos; ui/chart.tsx com 0 usos | P2 | C2 | Média | REF | LOTE | CONS | 4 | DS-007 | Transversal | Não | 5
DS-009 | Design System | 24 de 28 telas com tabela crua fora de ui/data-table | P2 | C2 | Alta | REF | LOTE | CONS | 4 | DS-004, DS-010 | Transversal | Não | 5
DS-014 | Design System | Biblioteca sem catálogo/documentação | P2 | C2 | Baixa | DOC | ISOLADA | MAN | 4 | — | Transversal | Não | 5
DS-012 | Design System | 8 diálogos de importação repetindo a mesma casca | P3 | C3 | Média | REF | LOTE | CONS | 4 | — | Transversal | Não | 5
DS-015 | Design System | Sem escala de tamanhos de Dialog; sem barra de filtros padrão | P3 | C3 | Baixa | STD | ISOLADA | CONS | 4 | — | Transversal | Não | 5
BIZ-001 | Regras de Negócio | Curva S/EVM duplicada: AnaliseTab recalcula fora de lib/pmbok | P1 | C2 | Média | REF | ISOLADA | CONS | 5 | — | M3 | Não | 6
BIZ-003 | Regras de Negócio | Camada de validação de domínio ausente (2 schemas zod no sistema) | P1 | C1 | Alta | STD | GLOBAL | CONS | 5 | ARC-001 | Transversal | Não | 6
DS-001 | Design System | Ausência de arquitetura de formulários (ui/form.tsx morto) | P1 | C1 | Alta | STD | GLOBAL | CONS | 5 | ARC-001, BIZ-003 | Transversal | Não | 3,5
PRO-011 | Produto | Recebimento não gera obrigação financeira (sem three-way match) | P1 | C1 | Alta | NEW | SEQUENCIAL | CONS | 5 | PRO-013 | M7, M8 | Não | 2
PRO-013 | Produto | Financeiro: sem conciliação snapshot TOTVS x lançamentos manuais | P1 | C1 | Alta | NEW | SEQUENCIAL | CONS | 5 | ARC-001 | M8 | Não | 2
PRO-014 | Produto | Financeiro: sem DRE/DFC gerencial formal por período | P2 | C2 | Média | NEW | SEQUENCIAL | UX | 5 | PRO-013 | M8 | Não | 2
ARC-002 | Arquitetura | God-context AppContext (730L, 63 membros, 86 consumidores) | P1 | C1 | Muito Alta | REF | MIGRAÇÃO | MAN | 6 | ARC-001, TST-001, TST-002 | Transversal | Não | 4
ARC-004 | Arquitetura | Duas máquinas de estado servidor (imperativa PHP x TanStack Query) | P1 | C1 | Alta | REF | MIGRAÇÃO | SCAL | 6 | ARC-002 | Transversal | Não | 4
ARC-005 | Arquitetura | Monólitos página/diálogo (10 arquivos de 700 a 2.104 linhas) | P1 | C1 | Alta | REF | SEQUENCIAL | MAN | 6 | ARC-001, ARC-003 | M2, M3 | Não | 4,5
PERF-001 | Performance | Chunks-gigante: entry 789kB, CardGenericoDialog 791kB, FinObraDetalhe 674kB | P1 | C1 | Média | REF | SEQUENCIAL | PERF | 6 | ARC-005 | M2, M3 | Não | 10
PRO-004 | Produto | DP: dualidade legado/novo (provisões, HE, histórico, fopag em 2 bancos) | P1 | C1 | Alta | MIG | MIGRAÇÃO | CONS | 6 | ARC-004, DB-005 | M9 | Não | 1,2
PERF-003 | Performance | Granularidade de render inexistente (React.memo usado 2x) | P2 | C2 | Média | REF | LOTE | PERF | 6 | ARC-005, DS-011 | M1, M2, M7, M11 | Não | 10
DS-011 | Design System | 6 implementações independentes de Kanban | P3 | C2 | Alta | REF | SEQUENCIAL | MAN | 6 | ARC-005 | M1, M2, M7, M11 | Não | 5
DS-016 | Design System | 31 diálogos de domínio autofetchantes (UI acoplada a dados) | P3 | C2 | Alta | REF | SEQUENCIAL | MAN | 6 | ARC-003, ARC-005 | Transversal | Não | 5
PRO-001 | Produto | CRM: motivo de perda não capturado | P1 | C1 | Baixa | NEW | ISOLADA | CONS | 7 | — | M11 | Sim | 2
PRO-003 | Produto | DP: sem fechamento de competência (Fopag exibe, não fecha) | P1 | C1 | Média | NEW | SEQUENCIAL | CONS | 7 | — | M9 | Não | 2
PRO-005 | Produto | RDO sem valor documental (sem assinatura, PDF, numeração, trava) | P1 | C1 | Média | NEW | SEQUENCIAL | UX | 7 | — | M6 | Não | 2
PRO-006 | Produto | Efetivo do RDO redigitado (não deriva da alocação do Board) | P1 | C1 | Média | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M1, M6 | Não | 2,3
PRO-007 | Produto | NC sem workflow ativo (sem responsável/prazo/reinspeção/notificação) | P1 | C1 | Média | NEW | SEQUENCIAL | UX | 7 | PRO-030 | M5 | Não | 2
PRO-009 | Produto | Suprimentos: fluxo cotação vencedora -> OC não conduzido | P1 | C1 | Baixa | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M7 | Sim | 2
PRO-010 | Produto | Suprimentos: sem comunicação com fornecedor (OC/cotação por PDF/e-mail) | P1 | C1 | Média | NEW | SEQUENCIAL | UX | 7 | PRO-009 | M7 | Não | 2
PRO-018 | Produto | Importador BMS frágil a variações de layout (plano canônico pendente) | P1 | C1 | Média | REF | ISOLADA | QUAL | 7 | — | M3 | Sim | 1,2
OPS-003 | Operação | Ausência de logging estruturado e correlação entre eventos | P2 | C2 | Média | STD | LOTE | OBS | 7 | QC-003, OPS-002 | Plataforma | Não | 13
OPS-004 | Operação | Monitoramento de fluxos e health check consolidado ausentes | P2 | C2 | Média | NEW | LOTE | OBS | 7 | OPS-002, OPS-003 | Plataforma | Não | 13
OPS-005 | Operação | Ambientes sem perfis versionados nem documentação de configuração | P2 | C2 | Baixa | DOC | ISOLADA | MAN | 7 | SEC-003 | Plataforma | Não | 13
OPS-007 | Operação | Documentação operacional e runbooks inexistentes | P2 | C1 | Média | DOC | LOTE | MAN | 7 | OPS-001, OPS-006 | Plataforma | Não | 13
PRO-002 | Produto | CRM: sem tarefas/agenda de follow-up | P2 | C2 | Média | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M11 | Não | 2
PRO-008 | Produto | NC não gera restrição (M4) nem card (M2) automaticamente | P2 | C2 | Média | NEW | ISOLADA | CONS | 7 | PRO-007 | M2, M4, M5 | Não | 2
PRO-015 | Produto | Importação TOTVS manual e periódica (sem agendamento) | P2 | C2 | Média | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M8 | Não | 2
PRO-016 | Produto | Obra: sem workflow de aprovação de medição | P2 | C2 | Média | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M3 | Não | 2
PRO-019 | Produto | Contratos: sem alertas de vencimento/renovação | P2 | C2 | Baixa | NEW | ISOLADA | UX | 7 | PRO-030 | M12 | Sim | 2
PRO-020 | Produto | Contratos não geram despesa recorrente no Financeiro | P2 | C2 | Média | NEW | ISOLADA | CONS | 7 | — | M8, M12 | Não | 2
PRO-022 | Produto | Board: sem visão de capacidade/demanda de mão de obra | P2 | C2 | Alta | NEW | SEQUENCIAL | UX | 7 | — | M1 | Não | 2
PRO-024 | Produto | Ativos: sem manutenção preventiva programada (km/horímetro) | P2 | C2 | Média | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M13 | Não | 2
PRO-025 | Produto | Lean: lookahead -> compromissos manual; sem repetir semana anterior | P2 | C2 | Média | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M4 | Não | 2
PRO-029 | Produto | Qualidade: sem relatório PDF de inspeção para cliente/auditoria | P2 | C2 | Baixa | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M5 | Sim | 2
PRO-030 | Produto | Central de notificações com cobertura mínima de eventos | P2 | C2 | Média | NEW | SEQUENCIAL | UX | 7 | — | Transversal | Não | 2
UX-002 | UX | Sem pesquisa global de registros (Cmd+K só navega telas) | P2 | C2 | Alta | NEW | SEQUENCIAL | UX | 7 | ARC-001 | Transversal | Não | 2,3
UX-003 | UX | Rótulos analíticos indistintos na Obra 360 (Desempenho x Previsão x Análise) | P2 | C2 | Baixa | MOD | ISOLADA | UX | 7 | — | M3 | Sim | 2,3
UX-005 | UX | 22 de 28 botões icon-only sem nome acessível; DnD sem teclado | P2 | C2 | Média | STD | LOTE | UX | 7 | DS-001 | Transversal | Não | 3
UX-006 | UX | 13 tabelas sem proteção de overflow; telas desktop-only não sinalizadas | P2 | C2 | Média | MOD | LOTE | UX | 7 | DS-009 | Transversal | Não | 3
UX-007 | UX | Riscos e Lições em dois níveis (portfólio x obra) com fonte ambígua | P2 | C2 | Média | MOD | ISOLADA | UX | 7 | — | M3, M4 | Não | 2,3
DB-006 | Banco de Dados | Nomenclatura e tipagem de domínio em convenções múltiplas | P3 | C3 | Baixa | STD | ISOLADA | MAN | 7 | — | Plataforma | Não | 8
EST-003 | Estado | Persistência local sem inventário; três prefixos de marca | P3 | C3 | Baixa | STD | ISOLADA | MAN | 7 | — | Transversal | Não | 7
PERF-004 | Performance | Fontes de terceiro no caminho crítico de render | P3 | C3 | Baixa | STD | ISOLADA | PERF | 7 | — | Plataforma | Sim | 10
PRO-012 | Produto | Suprimentos: sem inventário/contagem cíclica de estoque | P3 | C3 | Média | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M7 | Não | 2
PRO-017 | Produto | Obra: elo BMS aprovado -> NF é manual (sistema não emite NF) | P3 | C2 | Muito Alta | NEW | MIGRAÇÃO | UX | 7 | — | M3 | Não | 2
PRO-021 | Produto | Contratos: sem gestão documental (arquivo anexo, assinaturas) | P3 | C3 | Baixa | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M12 | Não | 2
PRO-023 | Produto | Board: sem mobilização em massa (seleção múltipla) | P3 | C3 | Baixa | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M1 | Sim | 3
PRO-026 | Produto | Sem reconciliação formal entre plano Lean (pacotes) e cronograma CPM | P3 | C3 | Alta | NEW | SEQUENCIAL | CONS | 7 | — | M3, M4 | Não | 2
PRO-027 | Produto | Quadros: sem automações por regra (só lembrete de prazo) | P3 | C3 | Alta | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M2 | Não | 2
PRO-028 | Produto | GM: sem perfis/papéis reutilizáveis (matriz por usuário) | P3 | C3 | Média | NEW | SEQUENCIAL | SEC | 7 | ARC-009 | M14 | Não | 2
PRO-031 | Produto | Multiempresa: sem parametrização por empresa (numerações, logotipos) | P3 | C3 | Média | NEW | ISOLADA | UX | 7 | UX-004 | M15 | Não | 2
SEC-006 | Segurança | Chamadas sem timeout/deadline explícito | P3 | C3 | Baixa | STD | LOTE | SEC | 7 | QC-003 | Transversal | Não | 11
UX-008 | UX | Sem ajuda contextual nas telas analíticas (EVM/SPI/CPI/ES) | P3 | C3 | Média | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | M3, M4 | Não | 3
UX-009 | UX | Sem favoritos/recentes globais | P3 | C3 | Média | NEW | ISOLADA | UX | 7 | — | Transversal | Não | 3
UX-010 | UX | Densidade text-xs universal (548 usos) penaliza leitura executiva | P3 | C3 | Baixa | STD | ISOLADA | UX | 7 | — | Transversal | Não | 3

## Resumo_por_Onda
Onda | Nome | Achados | P0 | P1 | P2 | P3 | Esforço
0 | Contenção | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | Pequena
1 | Fundação Técnica | 12 | 1 | 4 | 4 | 3 | Grande
2 | Reforma de Segurança | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | Muito Grande
3 | Consolidação de Dados e Camadas | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | Grande
4 | Padronização | 16 | 0 | 6 | 8 | 2 | Média
5 | Validação e Regras | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | Grande
6 | Refatorações Estruturais | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | Muito Grande
7 | Produto, UX e Operação Plena | 43 | 0 | 8 | 20 | 15 | Grande
TOTAL |  | 107 | 4 | 42 | 38 | 23

## Legenda
Legenda e Convenções
Prioridade Técnica
P0 | Bloqueador — exposição material ou pré-requisito de tudo
P1 | Estrutural — alto impacto em segurança, manutenção ou produto
P2 | Consolidação — consistência, escala, operação
P3 | Higiene e evolução — baixo custo individual
Criticidade de Negócio
C0 | Risco existencial (dados, dinheiro)
C1 | Impacto direto em operação, custo ou sustentação
C2 | Impacto em consistência, experiência ou escala
C3 | Impacto marginal
Tipo de Implementação
REF | Refatoração
STD | Padronização
CON | Consolidação
MIG | Migração
NEW | Nova funcionalidade
REM | Remoção
DOC | Documentação
MOD | Modernização
Estratégia de Execução
ISOLADA | Executa sozinha
LOTE | Varredura por lotes
SEQUENCIAL | Ordem estrita com outros achados
GLOBAL | Toda a base, por ondas internas
MIGRAÇÃO | Transição reversível por lote
Valor Esperado
SEC | Segurança
PERF | Performance
MAN | Manutenibilidade
SCAL | Escalabilidade
CONS | Consistência
UX | Experiência
QUAL | Qualidade
TEST | Testabilidade
OBS | Observabilidade
Fonte: Auditoria Técnica Planifik, Etapas 1–14.5 (2026). Catálogo Mestre de 107 Achados.
Nenhum dado desta planilha é estimado: todos derivam das fichas das etapas de origem.