## Paralelizacao
ID | Título | Área | Onda | Pode executar em paralelo? | Dependências obrigatórias | Risco de conflito
EST-002 | Escopo multiempresa não flui para os dados (filtro não filtra) | Estado | 0 | Sim — sem dependência | — | Nulo
OPS-001 | Ausência de CI (gate de qualidade antes do deploy) | Operação | 0 | Sim — sem dependência | — | Nulo
OPS-002 | Error tracking desligado na prática (Sentry não instalado) | Operação | 0 | Sim — sem dependência | — | Nulo
OPS-006 | Backup do host MySQL e rollback de schema não evidenciados | Operação | 0 | Sim — sem dependência | — | Nulo
SEC-003 | Segredos versionáveis (senha MySQL no código) e CORS com fallback aberto | Segurança | 0 | Sim — sem dependência | — | Nulo
TST-001 | Ausência de testes E2E dos fluxos críticos de negócio | Testes | 0 | Sim — sem dependência | — | Nulo
TST-004 | Ausência de medição de cobertura | Testes | 0 | Sim — sem dependência | — | Nulo
UX-004 | Escopo multiempresa silencioso (sem sinalização por tela) | UX | 0 | Sim — após suas dependências | EST-002 | Baixo
ARC-001 | Tipagem Supabase desligada (any) sobre tipos gerados defasados | Arquitetura | 1 | Não — raiz técnica | — | Alto
ARC-006 | Inversões de camada: lib/schemas -> ui; component -> page | Arquitetura | 1 | Sim — sem dependência | — | Nulo
ARC-007 | Gavetas: 35 arquivos soltos em lib/ e 35 em components/ | Arquitetura | 1 | Sim — sem dependência | — | Nulo
ARC-009 | Três sistemas de autorização sem fachada única | Arquitetura | 1 | Sim — sem dependência | — | Nulo
ARC-011 | 4 páginas órfãs (Index, Ocorrencias, LicoesAprendidas, Riscos) | Arquitetura | 1 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DB-003 | Histórico de migrations não reconstruível e de baixa legibilidade | Banco de Dados | 1 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DB-005 | Entidades espelhadas entre bancos sem canonicidade declarada | Banco de Dados | 1 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DS-013 | Peças mortas/presas: ui/form, ui/drawer, ui/chart; EmptyState em obra/ | Design System | 1 | Sim — sem dependência | — | Nulo
QC-001 | Compilador TypeScript desativado (strict/strictNullChecks/noImplicitAny false) | Qualidade de Código | 1 | Sim — após suas dependências | ARC-001 | Baixo
QC-002 | Régua de lint/formatação desligada (no-unused-vars off; sem Prettier) | Qualidade de Código | 1 | Sim — após suas dependências | QC-001 | Baixo
QC-004 | Convenções de nomes de arquivo e declaração de tipos mistas | Qualidade de Código | 1 | Sim — após suas dependências | ARC-007 | Baixo
TST-003 | Testes com verificação de tipo desligada (@ts-nocheck em cadeias-criticas) | Testes | 1 | Sim — após suas dependências | ARC-001, QC-001 | Baixo
DB-002 | Modelo de acesso RLS em dois regimes (226 políticas USING(true)) | Banco de Dados | 2 | Parcial — respeitar sequência | ARC-009, SEC-001 | Médio
SEC-001 | Auth PHP sem base criptográfica (senha em texto + token não assinado) | Segurança | 2 | Não — cirurgia crítica | SEC-003, TST-001 | Muito Alto
SEC-002 | RLS permissivo: 226 políticas USING(true) TO anon (absorve DB-002) | Segurança | 2 | Não — cirurgia crítica | SEC-001, ARC-009 | Muito Alto
SEC-004 | Sessão sensível em localStorage (exposta a XSS) | Segurança | 2 | Parcial — respeitar sequência | SEC-001 | Médio
SEC-005 | Ausência de rate limiting (brute force livre no login) | Segurança | 2 | Parcial — respeitar sequência | SEC-001 | Médio
SEC-007 | Sem trilha de auditoria de segurança (login, negação, permissão) | Segurança | 2 | Parcial — respeitar sequência | SEC-001, SEC-005 | Médio
ARC-003 | Bypass da camada de repositories (35 páginas com from() direto) | Arquitetura | 3 | Sim — após suas dependências | ARC-001 | Baixo
ARC-008 | Query keys ad-hoc sem registro/fábrica (171 invalidações em 46 arquivos) | Arquitetura | 3 | Sim — sem dependência | — | Nulo
ARC-010 | services/ vestigial; dpHoleriteRepo fora de repositories/ | Arquitetura | 3 | Sim — após suas dependências | ARC-003 | Baixo
BIZ-002 | Lib bimodal pura x impura sem convenção (19 arquivos com I/O) | Regras de Negócio | 3 | Sim — após suas dependências | ARC-001, ARC-003 | Baixo
DB-001 | Fronteira PHP x Supabase sem integridade referencial (ids em text) | Banco de Dados | 3 | Sim — após suas dependências | DB-005 | Baixo
DB-004 | Trilho MySQL de aplicação manual sem registro de estado | Banco de Dados | 3 | Sim — sem dependência | — | Nulo
EST-001 | Otimismo sem rollback nos domínios PHP (falha silenciosa) | Estado | 3 | Sim — sem dependência | — | Nulo
TST-002 | Fronteira de backend e camada de dados sem testes de integração | Testes | 3 | Sim — após suas dependências | ARC-003, ARC-001 | Baixo
BIZ-004 | Datas sem módulo central (48 arquivos formatam inline) | Regras de Negócio | 4 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DS-002 | Dois sistemas de toast (sonner x84 / use-toast x9) | Design System | 4 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DS-003 | window.confirm nativo em 5 telas | Design System | 4 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DS-004 | Subadoção de QueryState/EmptyState (spinner manual em 31 páginas) | Design System | 4 | Sim — após suas dependências | DS-002 | Baixo
DS-005 | Mapas status->rótulo/cor duplicados em 15 arquivos | Design System | 4 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DS-006 | Moeda sem fonte única (BRL inline em 32 páginas; money x currency) | Design System | 4 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DS-007 | KPI/StatCard reimplementado por dashboard | Design System | 4 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DS-008 | Recharts cru em 24 arquivos; ui/chart.tsx com 0 usos | Design System | 4 | Sim — após suas dependências | DS-007 | Baixo
DS-009 | 24 de 28 telas com tabela crua fora de ui/data-table | Design System | 4 | Sim — após suas dependências | DS-004, DS-010 | Baixo
DS-010 | Paginação inexistente como padrão (primitivo pronto, 2 usos) | Design System | 4 | Sim — após suas dependências | ARC-003 | Baixo
DS-012 | 8 diálogos de importação repetindo a mesma casca | Design System | 4 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DS-014 | Biblioteca sem catálogo/documentação | Design System | 4 | Sim — sem dependência | — | Nulo
DS-015 | Sem escala de tamanhos de Dialog; sem barra de filtros padrão | Design System | 4 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PERF-002 | Consultas de lista sem limite e sem projeção (24 select(*), 31 limit) | Performance | 4 | Sim — após suas dependências | DS-010, ARC-003 | Baixo
QC-003 | Tratamento de erros sem política única (4 destinos; 15 catch vazios) | Qualidade de Código | 4 | Sim — após suas dependências | DS-002 | Baixo
UX-001 | Telas sem porta (Suprimentos estruturante) e configurações fragmentadas | UX | 4 | Sim — sem dependência | — | Nulo
BIZ-001 | Curva S/EVM duplicada: AnaliseTab recalcula fora de lib/pmbok | Regras de Negócio | 5 | Parcial — respeitar sequência | — | Médio
BIZ-003 | Camada de validação de domínio ausente (2 schemas zod no sistema) | Regras de Negócio | 5 | Parcial — respeitar sequência | ARC-001 | Médio
DS-001 | Ausência de arquitetura de formulários (ui/form.tsx morto) | Design System | 5 | Parcial — respeitar sequência | ARC-001, BIZ-003 | Médio
PRO-011 | Recebimento não gera obrigação financeira (sem three-way match) | Produto | 5 | Parcial — respeitar sequência | PRO-013 | Médio
PRO-013 | Financeiro: sem conciliação snapshot TOTVS x lançamentos manuais | Produto | 5 | Parcial — respeitar sequência | ARC-001 | Médio
PRO-014 | Financeiro: sem DRE/DFC gerencial formal por período | Produto | 5 | Parcial — respeitar sequência | PRO-013 | Médio
ARC-002 | God-context AppContext (730L, 63 membros, 86 consumidores) | Arquitetura | 6 | Não — cirurgia crítica | ARC-001, TST-001, TST-002 | Muito Alto
ARC-004 | Duas máquinas de estado servidor (imperativa PHP x TanStack Query) | Arquitetura | 6 | Não — cirurgia crítica | ARC-002 | Muito Alto
ARC-005 | Monólitos página/diálogo (10 arquivos de 700 a 2.104 linhas) | Arquitetura | 6 | Parcial — por arquivo (fusão única) | ARC-001, ARC-003 | Alto
DS-011 | 6 implementações independentes de Kanban | Design System | 6 | Parcial — por arquivo (fusão única) | ARC-005 | Alto
DS-016 | 31 diálogos de domínio autofetchantes (UI acoplada a dados) | Design System | 6 | Parcial — por arquivo (fusão única) | ARC-003, ARC-005 | Alto
PERF-001 | Chunks-gigante: entry 789kB, CardGenericoDialog 791kB, FinObraDetalhe 674kB | Performance | 6 | Parcial — por arquivo (fusão única) | ARC-005 | Alto
PERF-003 | Granularidade de render inexistente (React.memo usado 2x) | Performance | 6 | Parcial — respeitar sequência | ARC-005, DS-011 | Médio
PRO-004 | DP: dualidade legado/novo (provisões, HE, histórico, fopag em 2 bancos) | Produto | 6 | Parcial — respeitar sequência | ARC-004, DB-005 | Médio
DB-006 | Nomenclatura e tipagem de domínio em convenções múltiplas | Banco de Dados | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
EST-003 | Persistência local sem inventário; três prefixos de marca | Estado | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
OPS-003 | Ausência de logging estruturado e correlação entre eventos | Operação | 7 | Sim — após suas dependências | QC-003, OPS-002 | Baixo
OPS-004 | Monitoramento de fluxos e health check consolidado ausentes | Operação | 7 | Sim — após suas dependências | OPS-002, OPS-003 | Baixo
OPS-005 | Ambientes sem perfis versionados nem documentação de configuração | Operação | 7 | Sim — após suas dependências | SEC-003 | Baixo
OPS-007 | Documentação operacional e runbooks inexistentes | Operação | 7 | Sim — após suas dependências | OPS-001, OPS-006 | Baixo
PERF-004 | Fontes de terceiro no caminho crítico de render | Performance | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-001 | CRM: motivo de perda não capturado | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-002 | CRM: sem tarefas/agenda de follow-up | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-003 | DP: sem fechamento de competência (Fopag exibe, não fecha) | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-005 | RDO sem valor documental (sem assinatura, PDF, numeração, trava) | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-006 | Efetivo do RDO redigitado (não deriva da alocação do Board) | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-007 | NC sem workflow ativo (sem responsável/prazo/reinspeção/notificação) | Produto | 7 | Sim — após suas dependências | PRO-030 | Baixo
PRO-008 | NC não gera restrição (M4) nem card (M2) automaticamente | Produto | 7 | Sim — após suas dependências | PRO-007 | Baixo
PRO-009 | Suprimentos: fluxo cotação vencedora -> OC não conduzido | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-010 | Suprimentos: sem comunicação com fornecedor (OC/cotação por PDF/e-mail) | Produto | 7 | Sim — após suas dependências | PRO-009 | Baixo
PRO-012 | Suprimentos: sem inventário/contagem cíclica de estoque | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-015 | Importação TOTVS manual e periódica (sem agendamento) | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-016 | Obra: sem workflow de aprovação de medição | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-017 | Obra: elo BMS aprovado -> NF é manual (sistema não emite NF) | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-018 | Importador BMS frágil a variações de layout (plano canônico pendente) | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-019 | Contratos: sem alertas de vencimento/renovação | Produto | 7 | Sim — após suas dependências | PRO-030 | Baixo
PRO-020 | Contratos não geram despesa recorrente no Financeiro | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-021 | Contratos: sem gestão documental (arquivo anexo, assinaturas) | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-022 | Board: sem visão de capacidade/demanda de mão de obra | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-023 | Board: sem mobilização em massa (seleção múltipla) | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-024 | Ativos: sem manutenção preventiva programada (km/horímetro) | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-025 | Lean: lookahead -> compromissos manual; sem repetir semana anterior | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-026 | Sem reconciliação formal entre plano Lean (pacotes) e cronograma CPM | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-027 | Quadros: sem automações por regra (só lembrete de prazo) | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-028 | GM: sem perfis/papéis reutilizáveis (matriz por usuário) | Produto | 7 | Sim — após suas dependências | ARC-009 | Baixo
PRO-029 | Qualidade: sem relatório PDF de inspeção para cliente/auditoria | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-030 | Central de notificações com cobertura mínima de eventos | Produto | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
PRO-031 | Multiempresa: sem parametrização por empresa (numerações, logotipos) | Produto | 7 | Sim — após suas dependências | UX-004 | Baixo
SEC-006 | Chamadas sem timeout/deadline explícito | Segurança | 7 | Sim — após suas dependências | QC-003 | Baixo
UX-002 | Sem pesquisa global de registros (Cmd+K só navega telas) | UX | 7 | Sim — após suas dependências | ARC-001 | Baixo
UX-003 | Rótulos analíticos indistintos na Obra 360 (Desempenho x Previsão x Análise) | UX | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
UX-005 | 22 de 28 botões icon-only sem nome acessível; DnD sem teclado | UX | 7 | Sim — após suas dependências | DS-001 | Baixo
UX-006 | 13 tabelas sem proteção de overflow; telas desktop-only não sinalizadas | UX | 7 | Sim — após suas dependências | DS-009 | Baixo
UX-007 | Riscos e Lições em dois níveis (portfólio x obra) com fonte ambígua | UX | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
UX-008 | Sem ajuda contextual nas telas analíticas (EVM/SPI/CPI/ES) | UX | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
UX-009 | Sem favoritos/recentes globais | UX | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo
UX-010 | Densidade text-xs universal (548 usos) penaliza leitura executiva | UX | 7 | Sim — sem dependência | — | Nulo

## Regras
Escopo | Regra | Observação
Ondas 0, 1, 3, 4 e 7 | Paralelização livre entre Achados sem dependência | ARC-001 e QC-001 são exceção na Onda 1
Onda 2 | SEC-001 e SEC-002 nunca em paralelo | SEC-002 admite paralelismo interno por lote de tabela
Onda 6 | ARC-002 e ARC-004 não se paralelizam com nada | ARC-005 admite paralelismo interno por arquivo
Fusões obrigatórias | Executar como cirurgia única | ARC-005+PERF-001+DS-011+DS-016; DS-010+PERF-002; DS-001+BIZ-003

## Legenda
Legenda e Convenções
Risco de conflito
Muito Alto | Duas frentes tocando o mesmo núcleo de acesso ou estado
Alto | Mesmos arquivos ou mesma superfície de render
Médio | Coordenação necessária
Baixo | Arquivos distintos
Nulo | Nenhuma interseção
Fonte: Auditoria Técnica Planifik, Etapas 1–14.5 (2026). Catálogo Mestre de 107 Achados.
Nenhum dado desta planilha é estimado: todos derivam das fichas das etapas de origem.