## Riscos_por_Onda
Onda | Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação | Achados
0 | CI nasce vermelho por causa da pinagem CDN do xlsx | Alta | Médio | Corrigir a pinagem antes de OPS-001.a | OPS-001
0 | Rotação da senha derruba o backend PHP em produção | Média | Alto | Janela de manutenção; validar nova conexão antes de invalidar | SEC-003
1 | Strict global expõe milhares de erros e paralisa a frente | Alta | Médio | Executar por ondas: lib → repositories → páginas | QC-001
1 | ARC-001 altera contratos e quebra telas silenciosamente | Média | Alto | TST-001.a como rede; strict revela antes do runtime | ARC-001
2 | Apertar o RLS derruba tela legítima (QR público, edges) | Alta | Alto | Lotes por tabela + E2E por lote + política mínima | SEC-002
2 | Reforma de auth bloqueia todos os usuários | Média | Muito Alto | Migração faseada; tag antes; rollback ensaiado; flag | SEC-001
3 | Constraints de fronteira rejeitam dados legados | Alta | Médio | Sanear órfãos antes de aplicar a constraint | DB-001
3 | Fechar repositories expõe consultas mal formadas | Média | Médio | Testes de integração (TST-002) escritos junto | ARC-003
4 | Agregados quebram ao paginar (totais no cliente) | Média | Médio | Mover agregados ao servidor e conferir contra o array | DS-010, PERF-002
5 | Conciliação altera números que a diretoria já usa | Média | Alto | Período piloto; conferência paralela antes de substituir | PRO-013
6 | God-context: regressão silenciosa em 86 consumidores | Alta | Muito Alto | TST-001.b + TST-002 obrigatórios; fatiar por domínio; flags | ARC-002, ARC-004
6 | Quebra de monólito altera comportamento de card/obra | Média | Alto | Preservar comportamento por teste; dividir por seção | ARC-005
6 | Migração do DP perde histórico | Baixa | Muito Alto | Matriz de canonicidade (D-3); migrar entidade a entidade | PRO-004
7 | Escopo de produto expande sem controle | Média | Médio | ID obrigatório; registro de desvio | —

## Risco_de_Regressao
Fluxo Crítico | Módulos | Achados que o afetam | Nível de Regressão | Tipo de Teste
Login → acesso a qualquer módulo | Auth / todos | SEC-001 | Muito Alto | E2E + unit auth
Leitura por papel (RLS) | Todos Supabase | SEC-002 | Muito Alto | E2E acesso + integração
Domínios PHP migrados | M1, M9, M10, M13 | ARC-002, ARC-004 | Muito Alto | E2E + integração
DP com fonte única | M9 | PRO-004 | Muito Alto | Integração
Abrir/editar card e obra | M2, M3 | ARC-005, PERF-001 | Alto | E2E + component
Requisição → OC → recebimento | M7 | PRO-009, PRO-011 | Alto | E2E
Medição → faturamento | M3, M8 | PRO-013 | Alto | E2E + unit EVM
Mobilização → custo (fronteira) | M1, M9, M13 | DB-001 | Médio | Integração + E2E
Listas paginadas (totais) | M8, M3, M2 | DS-010, PERF-002 | Médio | Unit + integração
Curva/EVM (fonte única) | M3 | BIZ-001 | Médio | Unit
Inspeção offline → sync | M5, M6 | — | Médio | E2E offline

## Legenda
Legenda e Convenções
Probabilidade / Impacto / Nível
Muito Alto | Perda de dados, bloqueio total de acesso
Alto | Quebra de fluxo crítico de negócio
Médio | Degradação perceptível, reversível
Baixo | Impacto contido e localizado
Regra dura: achado de regressão Muito Alta exige teste de caracterização ANTES da implementação.
Fonte: Auditoria Técnica Planifik, Etapas 1–14.5 (2026). Catálogo Mestre de 107 Achados.
Nenhum dado desta planilha é estimado: todos derivam das fichas das etapas de origem.