## Matriz_Regressao
Fluxo | Módulo | Prioridade | Tipo de Teste | Criticidade | Nível de Regressão | Onda que o afeta
Login → acesso a qualquer módulo | Auth / todos | P0 | E2E + unit auth | C0 | Muito Alto | 2
Leitura por papel (RLS) | Todos Supabase | P0 | E2E acesso + integração | C0 | Muito Alto | 2
Domínios PHP migrados (DP) | M9 | P1 | Integração | C1 | Muito Alto | 6
Estado servidor unificado | M1, M9, M10, M13 | P1 | E2E + integração | C1 | Muito Alto | 6
Abrir / editar card | M2 | P1 | E2E + component | C1 | Alto | 6
Obra 360º (abas e chunks) | M3 | P1 | E2E | C1 | Alto | 6
Requisição → cotação → OC → recebimento | M7 | P1 | E2E | C1 | Alto | 5 e 7
Medição → faturamento → recebimento | M3, M8 | P1 | E2E + unit EVM | C1 | Alto | 5
Importação TOTVS → conciliação | M8 | P1 | Integração | C1 | Alto | 5
Mobilização de equipe e frota | M1 | P1 | E2E + integração | C1 | Alto | 3 e 6
Integridade da fronteira (órfãos) | M1, M9, M13 | P1 | Integração | C1 | Médio | 3
Listas paginadas e totais | M8, M3, M2 | P1 | Unit + integração | C2 | Médio | 4
Curva / EVM (fonte única) | M3 | P1 | Unit | C2 | Médio | 5
Captura de inspeção offline → sync | M5, M6 | P1 | E2E offline | C1 | Médio | 7
Feedback de erro e confirmação destrutiva | Transversal | P1 | E2E + manual | C2 | Baixo | 4
Filtro multiempresa altera dados | Transversal | P1 | E2E + manual | C1 | Médio | 0
Suíte unit da lib (baseline 421) | Transversal | P1 | Unit | C1 | Baixo | Todas

## Jornadas_Criticas
# | Jornada | Módulos | Onda em que se estabiliza
1 | Login → acesso a qualquer módulo | Auth / todos | 2
2 | Mobilização de equipe e frota | M1 | 6
3 | Requisição → cotação → OC → recebimento | M7 | 7
4 | Medição → faturamento → recebimento | M3, M8 | 5
5 | Importação TOTVS → conciliação | M8 | 5
6 | Captura de inspeção offline → sync | M5, M6 | 7

## Legenda
Legenda e Convenções
Prioridade Técnica
P0 | Bloqueador — exposição material ou pré-requisito de tudo
P1 | Estrutural — alto impacto em segurança, manutenção ou produto
P2 | Consolidação — consistência, escala, operação
P3 | Higiene e evolução — baixo custo individual
Criticidade de Negócio
C0 | Risco existencial (dados, dinheiro)
C1 | Impacto direto em operação, custo ou sustentação
C2 | Impacto em consistência, experiência ou escala
C3 | Impacto marginal
Nível de Regressão
Muito Alto | Exige caracterização E2E antes da implementação
Alto | Exige validação por lote
Médio | Validação normal
Baixo | CI é suficiente
Regra dura (Etapa 12): regressão Muito Alta exige teste de caracterização ANTES da implementação.
Critério de rejeição: qualquer jornada crítica vermelha reprova a onda.
Fonte: Auditoria Técnica Planifik, Etapas 1–14.5 (2026). Catálogo Mestre de 107 Achados.
Nenhum dado desta planilha é estimado: todos derivam das fichas das etapas de origem.