## ADIANTAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Raízen - Unidade Barra
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIOS E CAIXAS DE DECANTAÇÃO | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | PÁTIOS | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  | 4509922973 |  |  | Boletim de Medição Nº: | ADIANTAMENTO | [5 empty] | Data: | 2026-01-20
Valor Total Contrato(R$): |  | 1390000 |  |  | Período: | 20/01/2026 - 20/01/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 90 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ADIANTAMENTO 10% |  | 1 | vb | 139000 | 139000 |  | 0 | 100% | 139000 | 100% | 139000 | 0% | 0
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 131400 | 131400 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 131400
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 354033 | 354033 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 354033
3 | SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  | 1 | vb | 262948.5 | 262948.5 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 262948.5
4 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 275467.5 | 275467.5 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 275467.5
5 | SISTEMA DE DECANTAÇÃO 02 |  | 1 | vb | 217570.5 | 217570.5 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 217570.5
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 9580.5 | 9580.5 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 9580.5
SUB TOTAL | [5 empty] | 1390000 | 0% | 0 | 10% | 139000 | 10% | 139000 | 90% | 1251000
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 139000
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 1390000 | ADIANT. |  | 139000 |  |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 139000 | MED. 01 |  | 0 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 1251000 | MED. 02 |  | 0 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 0 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
0
0
0
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar

## BMS 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Raízen - Unidade Barra
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIOS E CAIXAS DE DECANTAÇÃO | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | PÁTIOS | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  | 4509922973 |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 01 | [5 empty] | Data: | 2026-02-16
Valor Total Contrato(R$): |  | 1390000 |  |  | Período: | 21/01/2026 - 16/02/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 90 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ADIANTAMENTO 10% |  | 1 | vb | 139000 | 139000 | 100% | 139000 |  | 0 | 100% | 139000 | 0% | 0
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 131400 | 131400 | 0% | 0 | 31% | 40734 | 31% | 40734 | 69% | 90666
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 354033 | 354033 | 0% | 0 | 6.4% | 22658.112 | 6.4% | 22658.112 | 93.6% | 331374.888
3 | SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  | 1 | vb | 262948.5 | 262948.5 | 0% | 0 | 29.4% | 77306.859 | 29.4% | 77306.859 | 70.6% | 185641.641
4 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 275467.5 | 275467.5 | 0% | 0 | 31.5% | 86772.2625 | 31.5% | 86772.2625 | 68.5% | 188695.2375
5 | SISTEMA DE DECANTAÇÃO 02 |  | 1 | vb | 217570.5 | 217570.5 | 0% | 0 | 21.5% | 46777.6575 | 21.5% | 46777.6575 | 78.5% | 170792.8425
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 9580.5 | 9580.5 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 9580.5
SUB TOTAL | [5 empty] | 1390000 | 10% | 139000 | 19.73% | 274248.891 | 29.73% | 413248.891 | 70.27% | 976751.109
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 274248.891
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 1390000 | ADIANT. |  | 139000 |  |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 413248.891 | MED. 01 |  | 274248.891 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 976751.109 | MED. 02 |  | 0 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 0 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
191974.2237
82274.6673
9050.2134
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar

## BMS 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Raízen - Unidade Barra
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIOS E CAIXAS DE DECANTAÇÃO | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | PÁTIOS | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  | 4509922973 |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 02 | [5 empty] | Data: | 2026-05-23
Valor Total Contrato(R$): |  | 1390000 |  |  | Período: | 17/02/2026 - 23/05/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 90 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ADIANTAMENTO 10% |  | 1 | vb | 139000 | 139000 | 100% | 139000 |  | 0 | 100% | 139000 | 0% | 0 | Real(%)
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 131400 | 131400 | 31% | 40734 | 69% | 90666 | 100% | 131400 | 0% | 0 | 100 | 0
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 354033 | 354033 | 6.4% | 22658.112 | 71.55% | 253310.6115 | 77.95% | 275968.7235 | 22.05% | 78064.2765 | 77.95 | 0
3 | SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  | 1 | vb | 262948.5 | 262948.5 | 29.4% | 77306.859 | 10.44% | 27451.8234 | 39.84% | 104758.6824 | 60.16% | 158189.8176 | 39.84 | 0
4 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 275467.5 | 275467.5 | 31.5% | 86772.2625 | 43.1% | 118726.4925 | 74.6% | 205498.755 | 25.4% | 69968.745 | 74.6 | 0
5 | SISTEMA DE DECANTAÇÃO 02 |  | 1 | vb | 217570.5 | 217570.5 | 21.5% | 46777.6575 | 24.86% | 54088.0263 | 46.36% | 100865.6838 | 53.64% | 116704.8162 | 46.36 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 9580.5 | 9580.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 9580.5 | 0 | 0
SUB TOTAL | [5 empty] | 1390000 | 29.73% | 413248.891 | 39.15% | 544242.9537 | 68.88% | 957491.8447 | 31.12% | 432508.1553
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 544242.9537
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO - LIBERADO FATURAMENTO
VALOR CONTRATUAL |  | 1390000 | ADIANT. |  | 139000 |  |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 1390418.891 | MED. 01 |  | 274248.891 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | -0.001 | MED. 02 |  | 977170 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 0 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
HISTÓRICO REAL
VALOR CONTRATUAL |  | 1390000 | ADIANT. |  | 139000 | MED. 05 |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 957491.8447 | MED. 01 |  | 274248.891 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 432508.1553 | MED. 02 |  | 544242.9537 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
VALOR A SER MEDIDO ($) |  | -432508.1563 | MED. 03 |  | 0 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
0
0
0
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar

## BMS 03
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Raízen - Unidade Barra
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIOS E CAIXAS DE DECANTAÇÃO | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | PÁTIOS | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  | 4509922973 |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 03 | [5 empty] | Data: | 2026-05-23
Valor Total Contrato(R$): |  | 1390000 |  |  | Período: | 24/05/2026 - 10/06/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 90 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ADIANTAMENTO 10% |  | 1 | vb | 139000 | 139000 | 100% | 139000 |  | 0 | 100% | 139000 | 0% | 0 | Real(%)
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 131400 | 131400 | 100% | 131400 |  | 0 | 100% | 131400 | 0% | 0 | 100 | 0%
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 354033 | 354033 | 77.95% | 275968.7235 |  | 0 | 77.95% | 275968.7235 | 22.05% | 78064.2765 | 77.95 | 0%
3 | SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  | 1 | vb | 262948.5 | 262948.5 | 39.84% | 104758.6824 | 10.65% | 28004.0153 | 50.49% | 132762.6977 | 49.51% | 130185.8023 | 50.49 | 0%
4 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 275467.5 | 275467.5 | 74.6% | 205498.755 | 3.72% | 10247.391 | 78.32% | 215746.146 | 21.68% | 59721.354 | 78.32 | 0%
5 | SISTEMA DE DECANTAÇÃO 02 |  | 1 | vb | 217570.5 | 217570.5 | 46.36% | 100865.6838 | 8.02% | 17449.1541 | 54.38% | 118314.8379 | 45.62% | 99255.6621 | 54.38 | 0%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 9580.5 | 9580.5 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 9580.5 | 0 | 0%
SUB TOTAL | [5 empty] | 1390000 | 68.88% | 957491.8447 | 4.007% | 55700.5603 | 72.89% | 1013192.4051 | 27.11% | 376807.5949
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 55700.5603
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO - LIBERADO FATURAMENTO
VALOR CONTRATUAL |  | 1390000 | ADIANT. |  | 139000 |  |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 1390418.891 | MED. 01 |  | 274248.891 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | -0.001 | MED. 02 |  | 977170 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 0 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
HISTÓRICO REAL
VALOR CONTRATUAL |  | 1390000 | ADIANT. |  | 139000 | MED. 05 |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 1013192.4051 | MED. 01 |  | 274248.891 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 376807.5949 | MED. 02 |  | 544242.9537 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
VALOR A SER MEDIDO ($) |  | -376807.5959 | MED. 03 |  | 55700.5603 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
0
0
0
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar