## BMS 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Cofco - Unidade Sebastianópolis
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | ADUTORAS, RESERVATÓRIOS E TRAVESSIAS DE APP | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | VIENA | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  | 4509910004 |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 01 | [5 empty] | Data: | 2026-03-19
Valor Total Contrato(R$): |  | 4413500 |  |  | Período: | 19/03/2026 - 19/03/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 28 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ADIANTAMENTO - 10% | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO | 1 | vb | 441350 | 441350 | 100% | 441350 |  | 0 | 100% | 441350 | 0% | 0
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO | 1 | vb | 170235 | 170235 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 170235
2 | RESERVATÓRIO GEMA |  | 1 | vb | 69228.9 | 69228.9 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 69228.9
3 | ADUTORA - RV SÃO JOSÉ > RV PASSAGEM 01 |  | 1 | vb | 497437.146 | 497437.146 |  | 0 | 10.8% | 53742.89 | 10.8% | 53742.89 | 89.2% | 443694.256
4 | ADUTORA - RV PASSAGEM 01 > RV PASSAGEM 02 |  | 1 | vb | 680695.56 | 680695.56 |  | 0 | 6.71% | 45674.6721 | 6.71% | 45674.6721 | 93.29% | 635020.8879
5 | ADUTORA - RV PASSAGEM 02 > RV COVITINGA |  | 1 | vb | 670050.198 | 670050.198 |  | 0 | 8.84% | 59232.4375 | 8.84% | 59232.4375 | 91.16% | 610817.7605
6 | RESERVATÓRIO PASSAGEM 01 - 1.850m³ |  | 1 | vb | 304668.27 | 304668.27 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 304668.27
7 | RESERVATÓRIO PASSAGEM 02 - 2.100m³ |  | 1 | vb | 301630.23 | 301630.23 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 301630.23
8 | BOMBEAMENTO - RV PASSAGEM 02 |  | 1 | vb | 145324.818 | 145324.818 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 145324.818
9 | TRAVESSIA APP 03 - TUBO CAMISA+CONDUTOR |  | 1 | vb | 355922.1175 | 355922.1175 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 355922.1175
10 | TRAVESSIA APP 07 - TUBO CAMISA+CONDUTOR |  | 1 | vb | 319867.1825 | 319867.1825 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 319867.1825
11 | TRAVESSIA APP 04 - TUBULAÇÃO PEAD |  | 1 | vb | 158004.27 | 158004.27 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 158004.27
12 | TRAVESSIA APP 05 - TUBULAÇÃO PEAD |  | 1 | vb | 149082.21 | 149082.21 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 149082.21
13 | TRAVESSIA APP 06 - TUBULAÇÃO PEAD |  | 1 | vb | 133289.64 | 133289.64 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 133289.64
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 16714.458 | 16714.458 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 16714.458
SUB TOTAL | [5 empty] | 4413500 | 10% | 441350 | 3.595% | 158649.9996 | 13.59% | 599999.9996 | 86.41% | 3813500.0004
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 158649.9996
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 4413500 | ADIANT. |  | 441350 |  |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 599999.9996 | MED. 01 |  | 158649.9996 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 3813500.0004 | MED. 02 |  | 0 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 0 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
0
0
0
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar

## BMS 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Cofco - Unidade Sebastianópolis
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | ADUTORAS, RESERVATÓRIOS E TRAVESSIAS DE APP | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | VIENA | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  | 4509910004 |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 02 | [5 empty] | Data: | 2026-06-10
Valor Total Contrato(R$): |  | 4413500 |  |  | Período: | 20/03/2026 - 10/06/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 28 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ADIANTAMENTO - 10% | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO | 1 | vb | 441350 | 441350 | 100% | 441350 |  | 0 | 100% | 441350 | 0% | 0 | Real(%)
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO | 1 | vb | 170235 | 170235 | 0% | 0 | 53.62% | 91280.007 | 53.62% | 91280.007 | 46.38% | 78954.993 | 53.62 | 0%
2 | RESERVATÓRIO GEMA |  | 1 | vb | 69228.9 | 69228.9 | 0% | 0 | 69.74% | 48280.2349 | 69.74% | 48280.2349 | 30.26% | 20948.6651 | 69.74 | 0%
3 | ADUTORA - RV SÃO JOSÉ > RV PASSAGEM 01 |  | 1 | vb | 497437.146 | 497437.146 | 10.8% | 53742.89 | 23.87% | 118718.5685 | 34.67% | 172461.4585 | 65.33% | 324975.6875 | 34.67 | 0%
4 | ADUTORA - RV PASSAGEM 01 > RV PASSAGEM 02 |  | 1 | vb | 680695.56 | 680695.56 | 6.71% | 45674.6721 | 27.08% | 184332.3576 | 33.79% | 230007.0297 | 66.21% | 450688.5303 | 33.79 | 0%
5 | ADUTORA - RV PASSAGEM 02 > RV COVITINGA |  | 1 | vb | 670050.198 | 670050.198 | 8.84% | 59232.4375 | 3.73% | 24992.8724 | 12.57% | 84225.3099 | 87.43% | 585824.8881 | 12.57 | 0%
6 | RESERVATÓRIO PASSAGEM 01 - 1.850m³ |  | 1 | vb | 304668.27 | 304668.27 | 0% | 0 | 46.7% | 142280.0821 | 46.7% | 142280.0821 | 53.3% | 162388.1879 | 46.7 | 0%
7 | RESERVATÓRIO PASSAGEM 02 - 2.100m³ |  | 1 | vb | 301630.23 | 301630.23 | 0% | 0 | 2.95% | 8898.0918 | 2.95% | 8898.0918 | 97.05% | 292732.1382 | 2.95 | 0%
8 | BOMBEAMENTO - RV PASSAGEM 02 |  | 1 | vb | 145324.818 | 145324.818 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 145324.818 | 0 | 0%
9 | TRAVESSIA APP 03 - TUBO CAMISA+CONDUTOR |  | 1 | vb | 355922.1175 | 355922.1175 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 355922.1175 | 0 | 0%
10 | TRAVESSIA APP 07 - TUBO CAMISA+CONDUTOR |  | 1 | vb | 319867.1825 | 319867.1825 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 319867.1825 | 0 | 0%
11 | TRAVESSIA APP 04 - TUBULAÇÃO PEAD |  | 1 | vb | 158004.27 | 158004.27 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 158004.27 | 0 | 0%
12 | TRAVESSIA APP 05 - TUBULAÇÃO PEAD |  | 1 | vb | 149082.21 | 149082.21 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 149082.21 | 0 | 0%
13 | TRAVESSIA APP 06 - TUBULAÇÃO PEAD |  | 1 | vb | 133289.64 | 133289.64 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 133289.64 | 0 | 0%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 16714.458 | 16714.458 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 16714.458 | 0 | 0%
SUB TOTAL | [5 empty] | 4413500 | 13.59% | 599999.9996 | 14.02% | 618782.2143 | 27.61% | 1218782.2139 | 72.39% | 3194717.7861
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 618782.2143
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 4413500 | ADIANT. |  | 441350 |  |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 1218782.2139 | MED. 01 |  | 158649.9996 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 3194717.7861 | MED. 02 |  | 618782.2143 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 0 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
0
0
0
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar