## BMS 01
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Humus Agroterra - Fazenda São Vicente
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | Adutora/Reservatórios/Bombeamento | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | Irrigação | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  |  |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 01 | [5 empty] | Data: | 2026-02-02
Valor Total Contrato(R$): |  | 2500000 |  |  | Período: | 08/01/2026 - 02/02/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 5 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ANTECIPAÇÃO |  | 1 | vb | 375000 | 375000 | 100% | 375000 |  | 0 | 100% | 375000 | 0% | 0
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 123250 | 123250 |  | 0 | 34% | 41905 | 34% | 41905 | 66% | 81345
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 |  | 0 | 41% | 137647.045 | 41% | 137647.045 | 59% | 198077.455
3 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 335724.5
4 | ADUTORA - TRECHO 01 |  | 1 | vb | 283379.8 | 283379.8 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 283379.8
5 | ADUTORA - TRECHO 02 |  | 1 | vb | 163136.25 | 163136.25 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 163136.25
6 | ADUTORA - TRECHO 03 |  | 1 | vb | 354881.8 | 354881.8 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 354881.8
7 | CAIXA DERIVAÇÃO |  | 1 | vb | 80580 | 80580 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 80580
8 | TRAVESSÍA AÉREA - REPRESA |  | 1 | vb | 143573.5 | 143573.5 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 143573.5
9 | PÓRTICO - ABASTECIMENTO CAMINHÕES |  | 1 | vb | 112514.5 | 112514.5 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 112514.5
10 | BOMBEAMENTO BOOSTER |  | 1 | vb | 170051 | 170051 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 170051
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 22184.15 | 22184.15 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 22184.15
SUB TOTAL | [5 empty] | 2500000 | 15% | 375000 | 7.182% | 179552.045 | 22.18% | 554552.045 | 77.82% | 1945447.955
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 179552.045
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 2500000 | ANTECIP. |  | 375000 |  |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 554552.045 | MED. 01 |  | 179552.045 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 1945447.955 | MED. 02 |  | 0 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 0 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
125686.4315
53865.6135
5925.2175
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar

## BMS 02
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Humus Agroterra - Fazenda São Vicente
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | Adutora/Reservatórios/Bombeamento | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | Irrigação | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  |  |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 02 | [5 empty] | Data: | 2026-02-15
Valor Total Contrato(R$): |  | 2500000 |  |  | Período: | 03/02/2026 - 15/02/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 5 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ANTECIPAÇÃO |  | 1 | vb | 375000 | 375000 | 100% | 375000 |  | 0 | 100% | 375000 | 0% | 0
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 123250 | 123250 | 34% | 41905 | 4% | 4930 | 38% | 46835 | 62% | 76415
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 41% | 137647.045 | 30% | 100717.35 | 71% | 238364.395 | 29% | 97360.105
3 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 0% | 0 | 3% | 10071.735 | 3% | 10071.735 | 97% | 325652.765
4 | ADUTORA - TRECHO 01 |  | 1 | vb | 283379.8 | 283379.8 | 0% | 0 | 12% | 34005.576 | 12% | 34005.576 | 88% | 249374.224
5 | ADUTORA - TRECHO 02 |  | 1 | vb | 163136.25 | 163136.25 | 0% | 0 | 4% | 6525.45 | 4% | 6525.45 | 96% | 156610.8
6 | ADUTORA - TRECHO 03 |  | 1 | vb | 354881.8 | 354881.8 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 354881.8
7 | CAIXA DERIVAÇÃO |  | 1 | vb | 80580 | 80580 | 0% | 0 | 14% | 11281.2 | 14% | 11281.2 | 86% | 69298.8
8 | TRAVESSÍA AÉREA - REPRESA |  | 1 | vb | 143573.5 | 143573.5 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 143573.5
9 | PÓRTICO - ABASTECIMENTO CAMINHÕES |  | 1 | vb | 112514.5 | 112514.5 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 112514.5
10 | BOMBEAMENTO BOOSTER |  | 1 | vb | 170051 | 170051 | 0% | 0 | 3% | 5101.53 | 3% | 5101.53 | 97% | 164949.47
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 22184.15 | 22184.15 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 22184.15
SUB TOTAL | [5 empty] | 2500000 | 22.18% | 554552.045 | 6.905% | 172632.841 | 29.09% | 727184.886 | 70.91% | 1772815.114
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 172632.841
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 2500000 | ANTECIP. |  | 375000 |  |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 727184.886 | MED. 01 |  | 179552.045 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 1772815.114 | MED. 02 |  | 172632.841 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 0 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
120842.9887
51789.8523
5696.8838
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar

## BMS 03
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Humus Agroterra - Fazenda São Vicente
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | Adutora/Reservatórios/Bombeamento | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | Irrigação | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  |  |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 03 | [5 empty] | Data: | 2026-03-03
Valor Total Contrato(R$): |  | 2500000 |  |  | Período: | 16/02/2026 - 03/03/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 5 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ANTECIPAÇÃO |  | 1 | vb | 375000 | 375000 | 100% | 375000 |  | 0 | 100% | 375000 | 0% | 0
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 123250 | 123250 | 38% | 46835 | 8% | 9860 | 46% | 56695 | 54% | 66555
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 71% | 238364.395 | 5% | 16786.225 | 76% | 255150.62 | 24% | 80573.88
3 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 3% | 10071.735 | 6% | 20143.47 | 9% | 30215.205 | 91% | 305509.295
4 | ADUTORA - TRECHO 01 |  | 1 | vb | 283379.8 | 283379.8 | 12% | 34005.576 | 2% | 5667.596 | 14% | 39673.172 | 86% | 243706.628
5 | ADUTORA - TRECHO 02 |  | 1 | vb | 163136.25 | 163136.25 | 4% | 6525.45 | 2% | 3262.725 | 6% | 9788.175 | 94% | 153348.075
6 | ADUTORA - TRECHO 03 |  | 1 | vb | 354881.8 | 354881.8 | 0% | 0 | 3% | 10646.454 | 3% | 10646.454 | 97% | 344235.346
7 | CAIXA DERIVAÇÃO |  | 1 | vb | 80580 | 80580 | 14% | 11281.2 | 10% | 8058 | 24% | 19339.2 | 76% | 61240.8
8 | TRAVESSÍA AÉREA - REPRESA |  | 1 | vb | 143573.5 | 143573.5 | 0% | 0 | 13.5% | 19382.4225 | 13.5% | 19382.4225 | 86.5% | 124191.0775
9 | PÓRTICO - ABASTECIMENTO CAMINHÕES |  | 1 | vb | 112514.5 | 112514.5 | 0% | 0 | 1.5% | 1687.7175 | 1.5% | 1687.7175 | 98.5% | 110826.7825
10 | BOMBEAMENTO BOOSTER |  | 1 | vb | 170051 | 170051 | 3% | 5101.53 | 4% | 6802.04 | 7% | 11903.57 | 93% | 158147.43
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 22184.15 | 22184.15 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 22184.15
SUB TOTAL | [5 empty] | 2500000 | 29.09% | 727184.886 | 4.092% | 102296.65 | 33.18% | 829481.536 | 66.82% | 1670518.464
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 102296.65
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 2500000 | ANTECIP. |  | 375000 |  |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 829481.536 | MED. 01 |  | 179552.045 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 1670518.464 | MED. 02 |  | 172632.841 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 102296.65 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 0 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
71607.655
30688.995
3375.7895
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar

## BMS 04
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Humus Agroterra - Fazenda São Vicente
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | Adutora/Reservatórios/Bombeamento | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | Irrigação | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  |  |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 04 | [5 empty] | Data: | 2026-03-27
Valor Total Contrato(R$): |  | 2500000 |  |  | Período: | 04/03/2026 - 27/03/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 5 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ANTECIPAÇÃO |  | 1 | vb | 375000 | 375000 | 100% | 375000 |  | 0 | 100% | 375000 | 0% | 0
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 123250 | 123250 | 46% | 56695 | 14.28% | 17600.1 | 60.28% | 74295.1 | 39.72% | 48954.9
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 76% | 255150.62 |  | 0 | 76% | 255150.62 | 24% | 80573.88
3 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 9% | 30215.205 | 24.3% | 81581.0535 | 33.3% | 111796.2585 | 66.7% | 223928.2415
4 | ADUTORA - TRECHO 01 |  | 1 | vb | 283379.8 | 283379.8 | 14% | 39673.172 | 6.56% | 18589.7149 | 20.56% | 58262.8869 | 79.44% | 225116.9131
5 | ADUTORA - TRECHO 02 |  | 1 | vb | 163136.25 | 163136.25 | 6% | 9788.175 | 6.29% | 10261.2701 | 12.29% | 20049.4451 | 87.71% | 143086.8049
6 | ADUTORA - TRECHO 03 |  | 1 | vb | 354881.8 | 354881.8 | 3% | 10646.454 | 6.24% | 22144.6243 | 9.24% | 32791.0783 | 90.76% | 322090.7217
7 | CAIXA DERIVAÇÃO |  | 1 | vb | 80580 | 80580 | 24% | 19339.2 | 7.2% | 5801.76 | 31.2% | 25140.96 | 68.8% | 55439.04
8 | TRAVESSÍA AÉREA - REPRESA |  | 1 | vb | 143573.5 | 143573.5 | 13.5% | 19382.4225 | 18.33% | 26317.0225 | 31.83% | 45699.445 | 68.17% | 97874.0549
9 | PÓRTICO - ABASTECIMENTO CAMINHÕES |  | 1 | vb | 112514.5 | 112514.5 | 1.5% | 1687.7175 | 7.65% | 8607.3592 | 9.15% | 10295.0768 | 90.85% | 102219.4232
10 | BOMBEAMENTO BOOSTER |  | 1 | vb | 170051 | 170051 | 7% | 11903.57 | 16.99% | 28891.6649 | 23.99% | 40795.2349 | 76.01% | 129255.7651
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 22184.15 | 22184.15 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 22184.15
SUB TOTAL | [5 empty] | 2500000 | 33.18% | 829481.536 | 8.792% | 219794.5695 | 41.97% | 1049276.1055 | 58.03% | 1450723.8945
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 219794.5695
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 2500000 | ANTECIP. |  | 375000 |  |  |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 1049276.1055 | MED. 01 |  | 179552.045 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 1450723.8945 | MED. 02 |  | 172632.841 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 102296.65 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 219794.5695 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
153856.1987
65938.3709
7253.2208
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar

## BMS 05
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Humus Agroterra - Fazenda São Vicente
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | Adutora/Reservatórios/Bombeamento | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | Irrigação | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  |  |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 05 | [5 empty] | Data: | 2026-05-04
Valor Total Contrato(R$): |  | 2500000 |  |  | Período: | 28/03/2026 - 04/05/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 5 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ANTECIPAÇÃO |  | 1 | vb | 375000 | 375000 | 100% | 375000 |  | 0 | 100% | 375000 | 0% | 0
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 123250 | 123250 | 60.28% | 74295.1 | 6.62% | 8159.15 | 66.9% | 82454.25 | 33.1% | 40795.75
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 76% | 255150.62 |  | 0 | 76% | 255150.62 | 24% | 80573.88
3 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 33.3% | 111796.2585 | 20.84% | 69964.9858 | 54.14% | 181761.2443 | 45.86% | 153963.2557
4 | ADUTORA - TRECHO 03 |  | 1 | vb | 354881.8 | 354881.8 | 9.24% | 32791.0783 | 18.05% | 64056.1649 | 27.29% | 96847.2432 | 72.71% | 258034.5568
5 | ADUTORA - TRECHO 02 |  | 1 | vb | 163136.25 | 163136.25 | 12.29% | 20049.4451 | 8.71% | 14209.1674 | 21% | 34258.6125 | 79% | 128877.6375
6 | ADUTORA - TRECHO 01 |  | 1 | vb | 283379.8 | 283379.8 | 20.56% | 58262.8869 | 8.23% | 23322.1575 | 28.79% | 81585.0444 | 71.21% | 201794.7556
7 | CAIXA DERIVAÇÃO |  | 1 | vb | 80580 | 80580 | 31.2% | 25140.96 |  | 0 | 31.2% | 25140.96 | 68.8% | 55439.04
8 | BOMBEAMENTO BOOSTER |  | 1 | vb | 170051 | 170051 | 23.99% | 40795.2349 | 7.06% | 12005.6006 | 31.05% | 52800.8355 | 68.95% | 117250.1645
9 | TRAVESSÍA AÉREA - REPRESA |  | 1 | vb | 143573.5 | 143573.5 | 31.83% | 45699.445 | 6.96% | 9992.7156 | 38.79% | 55692.1606 | 61.21% | 87881.3394
10 | PÓRTICO - ABASTECIMENTO CAMINHÕES |  | 1 | vb | 112514.5 | 112514.5 | 9.15% | 10295.0768 | 1.38% | 1552.7001 | 10.53% | 11847.7768 | 89.47% | 100666.7232
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 22184.15 | 22184.15 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 22184.15
SUB TOTAL | [5 empty] | 2500000 | 41.97% | 1049276.1055 | 8.131% | 203262.6419 | 50.1% | 1252538.7474 | 49.9% | 1247461.2526
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 203262.6419
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 2500000 | ANTECIP. |  | 375000 | MED. 05 | 203262.6419 |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 1252538.7474 | MED. 01 |  | 179552.045 | MED. 06 | 0 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 1247461.2526 | MED. 02 |  | 172632.841 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 102296.65 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 219794.5695 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
142283.8493
60978.7926
6707.6672
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar

## BMS 06
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Humus Agroterra - Fazenda São Vicente
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | Adutora/Reservatórios/Bombeamento | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | Irrigação | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  |  |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 06 | [5 empty] | Data: | 2026-06-01
Valor Total Contrato(R$): |  | 2500000 |  |  | Período: | 05/05/2026 - 01/06/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 5 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ANTECIPAÇÃO |  | 1 | vb | 375000 | 375000 | 100% | 375000 |  | 0 | 100% | 375000 | 0% | 0
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 123250 | 123250 | 66.9% | 82454.25 | 12.41% | 15295.325 | 79.31% | 97749.575 | 20.69% | 25500.425
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 76% | 255150.62 | 0% | 0 | 76% | 255150.62 | 24% | 80573.88
3 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 54.14% | 181761.2443 | 11.15% | 37433.2818 | 65.29% | 219194.5261 | 34.71% | 116529.9739
4 | ADUTORA - TRECHO 03 |  | 1 | vb | 354881.8 | 354881.8 | 27.29% | 96847.2432 | 42.24% | 149902.0723 | 69.53% | 246749.3155 | 30.47% | 108132.4845
5 | ADUTORA - TRECHO 02 |  | 1 | vb | 163136.25 | 163136.25 | 21% | 34258.6125 | 2.96% | 4828.833 | 23.96% | 39087.4455 | 76.04% | 124048.8045
6 | ADUTORA - TRECHO 01 |  | 1 | vb | 283379.8 | 283379.8 | 28.79% | 81585.0444 | 24.13% | 68379.5457 | 52.92% | 149964.5902 | 47.08% | 133415.2098
7 | CAIXA DERIVAÇÃO |  | 1 | vb | 80580 | 80580 | 31.2% | 25140.96 | 4.38% | 3529.404 | 35.58% | 28670.364 | 64.42% | 51909.636
8 | BOMBEAMENTO BOOSTER |  | 1 | vb | 170051 | 170051 | 31.05% | 52800.8355 | 14.07% | 23926.1757 | 45.12% | 76727.0112 | 54.88% | 93323.9888
9 | TRAVESSÍA AÉREA - REPRESA |  | 1 | vb | 143573.5 | 143573.5 | 38.79% | 55692.1606 | 24.08% | 34572.4988 | 62.87% | 90264.6594 | 37.13% | 53308.8406
10 | PÓRTICO - ABASTECIMENTO CAMINHÕES |  | 1 | vb | 112514.5 | 112514.5 | 10.53% | 11847.7768 | 0% | 0 | 10.53% | 11847.7768 | 89.47% | 100666.7232
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 22184.15 | 22184.15 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 22184.15
SUB TOTAL | [5 empty] | 2500000 | 50.1% | 1252538.7474 | 13.51% | 337867.1363 | 63.62% | 1590405.8838 | 36.38% | 909594.1162
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 337867.1363
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 2500000 | ANTECIP. |  | 375000 | MED. 05 | 203262.6419 |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 1590405.8838 | MED. 01 |  | 179552.045 | MED. 06 | 337867.1363 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 909594.1162 | MED. 02 |  | 172632.841 | MED. 07 | 0 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 102296.65 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 219794.5695 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
236506.9954
101360.1409
11149.6155
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar

## BMS 07
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇO - BMS
Humus Agroterra - Fazenda São Vicente
Contratada: |  | JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES |  |  | Serviço/Obra: | Adutora/Reservatórios/Bombeamento | [5 empty] | Gerenciamento Aliada:
Nome do Projeto: |  | Irrigação | [9 empty] | Folha nº | 0
Contrato: |  |  |  |  | Boletim de Medição Nº: | BMS 07 | [5 empty] | Data: | 2026-06-16
Valor Total Contrato(R$): |  | 2500000 |  |  | Período: | 02/06/2026 - 16/06/2026 | [5 empty] | Cond. Pagto: | 5 DDL
Ítem | Descrição dos Serviços |  | Quant. | U.M. | Preço Unitário (R$) | VALOR TOTAL (R$) | Acumulado até mês anterior |  | Executado no mês |  | Acumulado até a data |  | Saldo Atual
[7 empty] | Quant. | Valor(R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor (R$) | Quant. | Valor(R$)
0 | ANTECIPAÇÃO |  | 1 | vb | 375000 | 375000 | 100% | 375000 |  | 0 | 100% | 375000 | 0% | 0 | Real(%)
1 | PROJETOS, MOBILIZAÇÕES E CANTEIRO |  | 1 | vb | 123250 | 123250 | 79.31% | 97749.575 | 14.07% | 17341.275 | 93.38% | 115090.85 | 6.62% | 8159.15 | 93.38 | 14.07%
2 | RESERVATÓRIO 01 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 76% | 255150.62 |  | 0 | 76% | 255150.62 | 24% | 80573.88 | 71.93 | -4.07%
3 | RESERVATÓRIO 02 |  | 1 | vb | 335724.5 | 335724.5 | 65.29% | 219194.5261 | 5.55% | 18632.7097 | 70.84% | 237827.2358 | 29.16% | 97897.2642 | 70.84 | 5.55%
4 | ADUTORA - TRECHO 03 |  | 1 | vb | 354881.8 | 354881.8 | 69.53% | 246749.3155 | 2.01% | 7133.1242 | 71.54% | 253882.4397 | 28.46% | 100999.3603 | 71.54 | 2.01%
5 | ADUTORA - TRECHO 02 |  | 1 | vb | 163136.25 | 163136.25 | 23.96% | 39087.4455 | 6.22% | 10147.0748 | 30.18% | 49234.5203 | 69.82% | 113901.7297 | 30.18 | 6.22%
6 | ADUTORA - TRECHO 01 |  | 1 | vb | 283379.8 | 283379.8 | 52.92% | 149964.5902 | 18.03% | 51093.3779 | 70.95% | 201057.9681 | 29.05% | 82321.8319 | 70.95 | 18.03%
7 | CAIXA DERIVAÇÃO |  | 1 | vb | 80580 | 80580 | 35.58% | 28670.364 | 10.2% | 8219.16 | 45.78% | 36889.524 | 54.22% | 43690.476 | 45.78 | 10.2%
8 | BOMBEAMENTO BOOSTER |  | 1 | vb | 170051 | 170051 | 45.12% | 76727.0112 |  | 0 | 45.12% | 76727.0112 | 54.88% | 93323.9888 | 45.12 | 0%
9 | TRAVESSÍA AÉREA - REPRESA |  | 1 | vb | 143573.5 | 143573.5 | 62.87% | 90264.6594 | 28.48% | 40889.7328 | 91.35% | 131154.3923 | 8.65% | 12419.1078 | 91.35 | 28.48%
10 | PÓRTICO - ABASTECIMENTO CAMINHÕES |  | 1 | vb | 112514.5 | 112514.5 | 10.53% | 11847.7768 |  | 0 | 10.53% | 11847.7768 | 89.47% | 100666.7232 | 10.53 | 0%
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | vb | 22184.15 | 22184.15 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 22184.15 | 0 | 0%
SUB TOTAL | [5 empty] | 2500000 | 63.62% | 1590405.8838 | 6.138% | 153456.4544 | 69.75% | 1743862.3382 | 30.25% | 756137.6618
Observações:
[6 empty] | Total Desta Medição |  |  | 153456.4544
JOGAB MONTAGENS E CONSTRUÇÕES
HISTÓRICO
VALOR CONTRATUAL |  | 2500000 | ANTECIP. |  | 375000 | MED. 05 | 203262.6419 |  | MED. 10 | 0 | MED. 15 | 0 | MED. 20 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO ( $ ) |  | 1743862.3382 | MED. 01 |  | 179552.045 | MED. 06 | 337867.1363 |  | MED. 11 | 0 | MED. 16 | 0 | MED. 21 | 0
SALDO CONTRATUAL ($) |  | 756137.6618 | MED. 02 |  | 172632.841 | MED. 07 | 153456.4544 |  | MED. 12 | 0 | MED. 17 | 0 | MED. 22 | 0
|  |  | MED. 03 |  | 102296.65 | MED. 08 | 0 |  | MED. 13 | 0 | MED. 18 | 0 | MED. 23 | 0
|  |  | MED. 04 |  | 219794.5695 | MED. 09 | 0 |  | MED. 14 | 0 | MED. 19 | 0 | MED. 24 | 0
236506.9954
101360.1409
11149.6155
Não
Sim
Contratada
Supervisor Execução - Contratante
(Nome / Matrícula / Data)
(Nome / Matrícula / Data)
Note on A2: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on G3: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C4: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C5: Gabriel Rodrigues: Alterar
Note on C6: Gabriel Rodrigues: Alterar