## Worksheet
[18 empty] | Data e Tempo | Data e Tempo | Data e Tempo | Data e Tempo | Data e Tempo | Data e Tempo | Ocorrências | Ocorrências | Ocorrência 1 | Ocorrência 1 | Ocorrência 1 | Ocorrência 1 | Ocorrência 2 | Ocorrência 2 | Ocorrência 2 | Ocorrência 2 | Ocorrência 3 | Ocorrência 3 | Ocorrência 3 | Ocorrência 3 | Fases e Serviços | Fases e Serviços | Fases e Serviços | Serviço 1 | Serviço 1 | Serviço 1 | Serviço 1 | Serviço 1 | Serviço 1 | Serviço 1 | Serviço 1 | Serviço 1 | Serviço 1 | Serviço 1 | Serviço 2 | Serviço 2 | Serviço 2 | Serviço 2 | Serviço 2 | Serviço 2 | Serviço 2 | Serviço 2 | Serviço 2 | Serviço 2 | Serviço 2 | Serviço 3 | Serviço 3 | Serviço 3 | Serviço 3 | Serviço 3 | Serviço 3 | Serviço 3 | Serviço 3 | Serviço 3 | Serviço 3 | Serviço 3 | Serviço 4 | Serviço 4 | Serviço 4 | Serviço 4 | Serviço 4 | Serviço 4 | Serviço 4 | Serviço 4 | Serviço 4 | Serviço 4 | Serviço 4 | Serviço 5 | Serviço 5 | Serviço 5 | Serviço 5 | Serviço 5 | Serviço 5 | Serviço 5 | Serviço 5 | Serviço 5 | Serviço 5 | Serviço 5 | Serviço 6 | Serviço 6 | Serviço 6 | Serviço 6 | Serviço 6 | Serviço 6 | Serviço 6 | Serviço 6 | Serviço 6 | Serviço 6 | Serviço 6 | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaboradores Jogab | Colaborador 1 | Colaborador 1 | Colaborador 1 | Colaborador 1 | Colaborador 2 | Colaborador 2 | Colaborador 2 | Colaborador 2 | Colaborador 3 | Colaborador 3 | Colaborador 3 | Colaborador 3 | Colaborador 4 | Colaborador 4 | Colaborador 4 | Colaborador 4 | Colaborador 5 | Colaborador 5 | Colaborador 5 | Colaborador 5 | Colaborador 6 | Colaborador 6 | Colaborador 6 | Colaborador 6 | Colaborador 7 | Colaborador 7 | Colaborador 7 | Colaborador 7 | Colaborador 8 | Colaborador 8 | Colaborador 8 | Colaborador 8 | Colaborador 9 | Colaborador 9 | Colaborador 9 | Colaborador 9 | Colaborador 10 | Colaborador 10 | Colaborador 10 | Colaborador 10 | Colaborador 11 | Colaborador 11 | Colaborador 11 | Colaborador 11 | Colaborador 12 | Colaborador 12 | Colaborador 12 | Colaborador 12 | Colaborador 13 | Colaborador 13 | Colaborador 13 | Colaborador 13 | Colaborador 14 | Colaborador 14 | Colaborador 14 | Colaborador 14 | Colaborador 15 | Colaborador 15 | Colaborador 15 | Colaborador 15 | Colaborador 16 | Colaborador 16 | Colaborador 16 | Colaborador 16 | Colaborador 17 | Colaborador 17 | Colaborador 17 | Colaborador 17 | Colaborador 18 | Colaborador 18 | Colaborador 18 | Colaborador 18 | Colaborador 19 | Colaborador 19 | Colaborador 19 | Colaborador 19 | Colaborador 20 | Colaborador 20 | Colaborador 20 | Colaborador 20 | Colaborador 21 | Colaborador 21 | Colaborador 21 | Colaborador 21 | Colaborador 22 | Colaborador 22 | Colaborador 22 | Colaborador 22 | Colaborador 23 | Colaborador 23 | Colaborador 23 | Colaborador 23 | Colaborador 24 | Colaborador 24 | Colaborador 24 | Colaborador 24 | Colaborador 25 | Colaborador 25 | Colaborador 25 | Colaborador 25 | Colaboradores Terceiros | Colaboradores Terceiros | Terceiros 1 | Terceiros 1 | Terceiros 1 | Terceiros 1 | Terceiros 1 | Terceiros 2 | Terceiros 2 | Terceiros 2 | Terceiros 2 | Terceiros 2 | Terceiros 3 | Terceiros 3 | Terceiros 3 | Terceiros 3 | Terceiros 3 | Terceiros 4 | Terceiros 4 | Terceiros 4 | Terceiros 4 | Terceiros 4 | Terceiros 5 | Terceiros 5 | Terceiros 5 | Terceiros 5 | Terceiros 5 | Terceiros 6 | Terceiros 6 | Terceiros 6 | Terceiros 6 | Terceiros 6 | Terceiros 7 | Terceiros 7 | Terceiros 7 | Terceiros 7 | Terceiros 7 | Terceiros 8 | Terceiros 8 | Terceiros 8 | Terceiros 8 | Terceiros 8 | Terceiros 9 | Terceiros 9 | Terceiros 9 | Terceiros 9 | Terceiros 9 | Terceiros 10 | Terceiros 10 | Terceiros 10 | Terceiros 10 | Terceiros 10 | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Equipamento 1 | Equipamento 1 | Equipamento 1 | Equipamento 1 | Equipamento 1 | Equipamento 1 | Equipamento 2 | Equipamento 2 | Equipamento 2 | Equipamento 2 | Equipamento 2 | Equipamento 2 | Equipamento 3 | Equipamento 3 | Equipamento 3 | Equipamento 3 | Equipamento 3 | Equipamento 3 | Equipamento 4 | Equipamento 4 | Equipamento 4 | Equipamento 4 | Equipamento 4 | Equipamento 4 | Equipamento 5 | Equipamento 5 | Equipamento 5 | Equipamento 5 | Equipamento 5 | Equipamento 5 | Equipamento 6 | Equipamento 6 | Equipamento 6 | Equipamento 6 | Equipamento 6 | Equipamento 6 | Equipamento 7 | Equipamento 7 | Equipamento 7 | Equipamento 7 | Equipamento 7 | Equipamento 7 | Equipamento 8 | Equipamento 8 | Equipamento 8 | Equipamento 8 | Equipamento 8 | Equipamento 8 | Equipamento 9 | Equipamento 9 | Equipamento 9 | Equipamento 9 | Equipamento 9 | Equipamento 9 | Equipamento 10 | Equipamento 10 | Equipamento 10 | Equipamento 10 | Equipamento 10 | Equipamento 10
Status | Checklist | Código | Identificador único do workflow | Autor | Unidade | ART nº | Responsável Técnico | Tipo de Unidade | Região/Grupo | Cidade | Estado | Resultado | Data de início | Hora de início | Data de conclusão | Hora de conclusão | Agendamento | Percentual da área | Relatório referente ao dia: | Dia da semana: | Período da Manhã | Período da Tarde | Período da Noite | Percentual da área | Houve algum tipo de ocorrência que resultou em paralização ou atraso da obra? Quantas? | Percentual da área | Descreva o que aconteceu | Quais foram as consequências? | Qual foi a solução encontrada? | Percentual da área | Descreva o que aconteceu | Quais foram as consequências? | Qual foi a solução encontrada? | Percentual da área | Descreva o que aconteceu | Quais foram as consequências? | Qual foi a solução encontrada? | Percentual da área | Quantidade de Fases/Serviços realizados no dia | Por que nenhuma atividade foi executada? | Percentual da área | Fase/Serviço | Fase/Serviço 2 | Fase/Serviço 2.5 | Fase/Serviço 3 | Fase/Serviço 4 | Fase/Serviço 4.5 | Fase/Serviço 5 | Descrição do serviço realizado (anexar foto) | Qual foi a quantidade executada hoje? | Qual a quantidade acumulada do serviço executado? | Percentual da área | Fase/Serviço | Fase/Serviço 2 | Fase/Serviço 2.5 | Fase/Serviço 3 | Fase/Serviço 4 | Fase/Serviço 4.5 | Fase/Serviço 5 | Descrição do serviço realizado (anexar foto) | Qual foi a quantidade executada hoje? | Qual a quantidade acumulada do serviço executado? | Percentual da área | Fase/Serviço | Fase/Serviço 2 | Fase/Serviço 2.5 | Fase/Serviço 3 | Fase/Serviço 4 | Fase/Serviço 4.5 | Fase/Serviço 5 | Descrição do serviço realizado (anexar foto) | Qual foi a quantidade executada hoje? | Qual a quantidade acumulada do serviço executado? | Percentual da área | Fase/Serviço | Fase/Serviço 2 | Fase/Serviço 2.5 | Fase/Serviço 3 | Fase/Serviço 4 | Fase/Serviço 4.5 | Fase/Serviço 5 | Descrição do serviço realizado (anexar foto) | Qual foi a quantidade executada hoje? | Qual a quantidade acumulada do serviço executado? | Percentual da área | Fase/Serviço | Fase/Serviço 2 | Fase/Serviço 2.5 | Fase/Serviço 3 | Fase/Serviço 4 | Fase/Serviço 4.5 | Fase/Serviço 5 | Descrição do serviço realizado (anexar foto) | Qual foi a quantidade executada hoje? | Qual a quantidade acumulada do serviço executado? | Percentual da área | Fase/Serviço | Fase/Serviço 2 | Fase/Serviço 2.5 | Fase/Serviço 3 | Fase/Serviço 4 | Fase/Serviço 4.5 | Fase/Serviço 5 | Descrição do serviço realizado (anexar foto) | Qual foi a quantidade executada hoje? | Qual a quantidade acumulada do serviço executado? | Percentual da área | Todos os colaboradores fizeram o mesmo expediente? | Entrada | Saída | Quantos colaboradores JOGAB participaram das atividades hoje? | Colaborador 1 | Colaborador 2 | Colaborador 3 | Colaborador 4 | Colaborador 5 | Colaborador 6 | Colaborador 7 | Colaborador 8 | Colaborador 9 | Colaborador 10 | Colaborador 11 | Colaborador 12 | Colaborador 13 | Colaborador 14 | Colaborador 15 | Colaborador 16 | Colaborador 17 | Colaborador 18 | Colaborador 19 | Colaborador 20 | Colaborador 21 | Colaborador 22 | Colaborador 23 | Colaborador 24 | Colaborador 25 | Quantos colaboradores JOGAB participaram das atividades hoje? | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Entrada | Saída | Percentual da área | Quantos colaboradores terceiros participaram das atividades hoje? | Percentual da área | Nome | Função | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Função | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Função | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Função | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Função | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Função | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Função | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Função | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Função | Entrada | Saída | Percentual da área | Nome | Função | Entrada | Saída | Percentual da área | Quantidade de máquinas e equipamentos diferentes utilizados | Percentual da área | Nome do Equipamento | Quantidade | Fase em que o equipamento foi utilizado: | Expediente - Início | Expediente - Fim | Percentual da área | Nome do Equipamento | Quantidade | Fase em que o equipamento foi utilizado: | Expediente - Início | Expediente - Fim | Percentual da área | Nome do Equipamento | Quantidade | Fase em que o equipamento foi utilizado: | Expediente - Início | Expediente - Fim | Percentual da área | Nome do Equipamento | Quantidade | Fase em que o equipamento foi utilizado: | Expediente - Início | Expediente - Fim | Percentual da área | Nome do Equipamento | Quantidade | Fase em que o equipamento foi utilizado: | Expediente - Início | Expediente - Fim | Percentual da área | Nome do Equipamento | Quantidade | Fase em que o equipamento foi utilizado: | Expediente - Início | Expediente - Fim | Percentual da área | Nome do Equipamento | Quantidade | Fase em que o equipamento foi utilizado: | Expediente - Início | Expediente - Fim | Percentual da área | Nome do Equipamento | Quantidade | Fase em que o equipamento foi utilizado: | Expediente - Início | Expediente - Fim | Percentual da área | Nome do Equipamento | Quantidade | Fase em que o equipamento foi utilizado: | Expediente - Início | Expediente - Fim | Percentual da área | Nome do Equipamento | Quantidade | Fase em que o equipamento foi utilizado: | Expediente - Início | Expediente - Fim
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 204157220 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 09/06/2026 | 10:51:11 | 09/06/2026 | 11:05:18 | - | 0,00% | 08/06/2026 | Segunda-feira | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | 0,00% | Nenhuma ocorrência registrada | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 2 |  | 0,00% | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  |  | 3.1 RADIER - CAIXA |  |  |  | concretagem do piso radier | 20% | 100% | 0,00% | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  |  | 3.3 RADIER - CANAL |  |  |  | escavação canal | 30% | 50% | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:30 | 17:00 | 6 | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 123 - RENAN DE OLIVEIRA | 136 - ERIK LINO | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 43 - IRINEU RODRIGUES | [20 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | 1 | 0,00% | retro escavadeira | 1 | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 | 10:00 | 16:30 | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 204234862 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 09/06/2026 | 16:53:32 | 09/06/2026 | 18:20:57 | - | 0,00% | 09/06/2026 | Terça-feira | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | 0,00% | Nenhuma ocorrência registrada | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 3 |  | 0,00% | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  |  | 3.2 PAREDES - CAIXA |  |  |  | montagem de formas paredes caixa pátio 1 | 10% | 10% | 0,00% | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  |  | 3.4 COMPORTA |  |  |  | Terra plenagem canal | 20% | 70% | 0,00% | 4 RESERVATÓRIO 02 |  |  |  | 4.7 ALAMBRADO |  |  | instalação de postinhos alambrado | 30% | 50% | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:30 | 17:00 | 5 | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 136 - ERIK LINO | 43 - IRINEU RODRIGUES | [21 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | 1 | 0,00% | retro escavadeira | 1 | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 | 14:00 | 17:00 | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 204404069 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 10/06/2026 | 16:20:51 | 10/06/2026 | 17:38:52 | - | 0,00% | 10/06/2026 | Quarta-feira | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | 0,00% | Nenhuma ocorrência registrada | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 3 |  | 0,00% | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  |  | 3.2 PAREDES - CAIXA |  |  |  | montagem das paredes da caixa pátio 1 | 20% | 30% | 0,00% | 4 RESERVATÓRIO 02 |  |  |  | 4.7 ALAMBRADO |  |  | instalação de postinhos alambrado | 20% | 70% | 0,00% | 4 RESERVATÓRIO 02 |  |  |  | 4.1 TERRAPLANAGEM |  |  | Terra plenagem canal | 20% | 70% | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:30 | 17:00 | 6 | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 136 - ERIK LINO | 43 - IRINEU RODRIGUES | 116 - JEAN CESAR DELFINO | [20 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | 1 | 0,00% | retro escavadeira | 1 | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 | 13:00 | 17:00 | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 204496881 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 11/06/2026 | 09:22:38 | 11/06/2026 | 17:55:17 | - | 0,00% | 11/06/2026 | Quinta-feira | Chovendo (Anexar foto do pluviômetro + local da obra) | Chovendo (Anexar foto do pluviômetro + local da obra) | Limpo/Aberto | 0,00% | 1 ocorrência | 0,00% | motivos de muita chuva | não conseguimos nenhuma atividade | aguardo por melhora do tempo, para retornar | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum serviço foi realizado | por motivos de chuva | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:30 | 09:00 | 6 | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 136 - ERIK LINO | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 43 - IRINEU RODRIGUES | 116 - JEAN CESAR DELFINO | [20 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | Nenhuma máquina ou equipamento utilizados | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 204656312 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 12/06/2026 | 08:17:39 | 12/06/2026 | 10:35:56 | - | 0,00% | 12/06/2026 | Sexta-feira | Chovendo (Anexar foto do pluviômetro + local da obra) | Chovendo (Anexar foto do pluviômetro + local da obra) | Chovendo (Anexar foto do pluviômetro + local da obra) | 0,00% | 1 ocorrência | 0,00% | muitas chuva não conseguimos realizar nenhuma atividade | não conseguimos prosseguir com as atividades | aguardar por melhora do tempo, e retornar amanhã | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum serviço foi realizado | por motivos de chuva | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:00 | 08:00 | 6 | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 136 - ERIK LINO | 43 - IRINEU RODRIGUES | 116 - JEAN CESAR DELFINO | [20 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | Nenhuma máquina ou equipamento utilizados | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 205000234 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 15/06/2026 | 08:16:53 | 15/06/2026 | 10:54:02 | - | 0,00% | 15/06/2026 | Segunda-feira | Chovendo (Anexar foto do pluviômetro + local da obra) | Chovendo (Anexar foto do pluviômetro + local da obra) | Chovendo (Anexar foto do pluviômetro + local da obra) | 0,00% | 1 ocorrência | 0,00% | tivemos muitas chuvas | não conseguimos nenhuma atividade, nem pátio 1 nem pátio 2 | retornamos para o alojamento, aguardamos por melhora do tempo e retornamos amanhã. | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum serviço foi realizado | por motivos de muita chuva | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:00 | 08:00 | 10 | 5332 - ANGÉLICO VITORIO DO NASCIMENTO | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 8830 - JEFFERSON GUSTAVO DE CASTRO | 9840 - NIRLEI WAGNER FARIA | 0864 - WILLIAN BORGES | 43 - IRINEU RODRIGUES | 116 - JEAN CESAR DELFINO | 136 - ERIK LINO | [16 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | Nenhuma máquina ou equipamento utilizados | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 205260979 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 16/06/2026 | 17:06:31 | 16/06/2026 | 17:20:38 | - | 0,00% | 16/06/2026 | Terça-feira | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | 0,00% | Nenhuma ocorrência registrada | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 2 |  | 0,00% | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  |  | 3.2 PAREDES - CAIXA |  |  |  | montagem de formas de paredes caixa pátio 1 | 20% | 50% | 0,00% | 4 RESERVATÓRIO 02 |  |  |  | 4.7 ALAMBRADO |  |  | instalação de postinhos alambrado | 10% | 80% | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:30 | 17:00 | 8 | 5332 - ANGÉLICO VITORIO DO NASCIMENTO | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 136 - ERIK LINO | 9840 - NIRLEI WAGNER FARIA | 43 - IRINEU RODRIGUES | 116 - JEAN CESAR DELFINO | [18 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | Nenhuma máquina ou equipamento utilizados | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 205450287 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 17/06/2026 | 17:02:31 | 17/06/2026 | 17:14:59 | - | 0,00% | 17/06/2026 | Quarta-feira | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | 0,00% | Nenhuma ocorrência registrada | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 1 |  | 0,00% | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  |  | 3.2 PAREDES - CAIXA |  |  |  | montagem de formas de paredes caixa pátio 1 | 20% | 70% | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:30 | 17:00 | 8 | 5332 - ANGÉLICO VITORIO DO NASCIMENTO | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 9840 - NIRLEI WAGNER FARIA | 0864 - WILLIAN BORGES | 43 - IRINEU RODRIGUES | 116 - JEAN CESAR DELFINO | [18 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | Nenhuma máquina ou equipamento utilizados | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 205627222 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 18/06/2026 | 16:58:08 | 18/06/2026 | 17:46:53 | - | 0,00% | 18/06/2026 | Quinta-feira | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | 0,00% | Nenhuma ocorrência registrada | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 2 |  | 0,00% | 5 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 02 | [5 empty] | 5.2 PAREDES - CAIXA | vedação dos furos caixa decantação . | 70% | 70% | 0,00% | 3 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 01 |  |  | 3.2 PAREDES - CAIXA |  |  |  | montagem das formas das paredes caixa contenção | 10% | 80% | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:30 | 17:00 | 8 | 5332 - ANGÉLICO VITORIO DO NASCIMENTO | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 9840 - NIRLEI WAGNER FARIA | 0864 - WILLIAN BORGES | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 43 - IRINEU RODRIGUES | 116 - JEAN CESAR DELFINO | [18 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | Nenhuma máquina ou equipamento utilizados | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 205820210 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 19/06/2026 | 16:21:39 | 19/06/2026 | 17:45:01 | - | 0,00% | 19/06/2026 | Sexta-feira | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | 0,00% | Nenhuma ocorrência registrada | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 3 |  | 0,00% | 4 RESERVATÓRIO 02 |  |  |  | 4.7 ALAMBRADO |  |  | instalação de postinhos | 15% | 95% | 0,00% | 5 SISTEMA DE DECANTAÇÃO 02 | [5 empty] | 5.2 PAREDES - CAIXA | vedação dos furos das paredes caixa | 30% | 100% | 0,00% | 4 RESERVATÓRIO 02 |  |  |  | 4.7 ALAMBRADO |  |  | pintura dos postinhos alambrado | 40% | 40% | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:30 | 16:00 | 7 | 5332 - ANGÉLICO VITORIO DO NASCIMENTO | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 9840 - NIRLEI WAGNER FARIA | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 43 - IRINEU RODRIGUES | 116 - JEAN CESAR DELFINO | [19 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | Nenhuma máquina ou equipamento utilizados | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 206138540 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 22/06/2026 | 16:54:24 | 22/06/2026 | 17:32:47 | - | 0,00% | 22/06/2026 | Segunda-feira | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | Limpo/Aberto | 0,00% | 1 ocorrência | 0,00% | por motivos de saúde 3 colaboradores não participaram das atividades hoje | não conseguimos o melhor desempenho nas obras | amanhã retornará todos eles | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | 1 |  | 0,00% | 4 RESERVATÓRIO 02 |  |  |  | 4.7 ALAMBRADO |  |  | pintura dos postinhos alambrado | 60% | 100% | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:30 | 17:00 | 4 | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 9840 - NIRLEI WAGNER FARIA | 43 - IRINEU RODRIGUES | 116 - JEAN CESAR DELFINO | [22 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | Nenhuma máquina ou equipamento utilizados | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%
Concluído | Relatório Diário de Obra - 214 Barra Bonita | 206277678 |  | Irineu Rodrigues | 214 - Barra Bonita |  | Gabriel dos Santos Rodrigues – CREA 5070281606/SP | Obra | Obras | BARRA BONITA | São Paulo |  | 23/06/2026 | 13:57:35 | 23/06/2026 | 17:24:03 | - | 0,00% | 23/06/2026 | Terça-feira | Nublado | Chovendo (Anexar foto do pluviômetro + local da obra) | Chovendo (Anexar foto do pluviômetro + local da obra) | 0,00% | 1 ocorrência | 0,00% | tivemos chuva durante o dia | não conseguimos realizar a concretagem da caixa pátio 1 | esperar por melhora do tempo, para executar a concretagem | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum serviço foi realizado | por motivos de chuva | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | [10 empty] | 0,00% | Sim | 07:30 | 01:00 | 8 | 127 - ANTENOR PINHEIRO SANTOS | 5332 - ANGÉLICO VITORIO DO NASCIMENTO | 11 - JOSE ROCHA DA SILVA | 9840 - NIRLEI WAGNER FARIA | 0864 - WILLIAN BORGES | 103 - JOSELIO ALVES DE SOUZA | 116 - JEAN CESAR DELFINO | 43 - IRINEU RODRIGUES | [18 empty] | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% |  |  |  | 0,00% | Nenhum terceiro participou das atividades de hoje | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  | 0,00% | Nenhuma máquina ou equipamento utilizados | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00% | [5 empty] | 0,00%